## Índice
HouseGreen · Planificación ágil, sprints y pruebas
Sección | Hoja | Contenido
G | G1 Squad | Integrantes, roles Scrum, responsabilidades y capacidad; ceremonias y artefactos
G | G2 Épicas | Épicas con descripción, priorización, historias y puntos
G | G3 Historias de usuario | Historias de usuario en la plantilla: enunciado y criterios de aceptación por escenario
G | G4 Product Backlog | Product Backlog priorizado por valor, urgencia y esfuerzo
G | G5 Estimación | Patrón de comparación para estimar y capacidad del equipo
G | G6 Entregables | Entregables formales con su release y estado
G | G7 Story Map | User Story Map por actividad y release
G | G8 Releases | Release Planning
H | H1 Sprints | Calendario de los 7 sprints (un ciclo por sprint) y horas por integrante
H | H2 Definition of Done | Definition of Done
H | H3 Sprint 1 | Sprint 1 (Documentación fase 1): backlog, avance día a día y burndown
H | H4 Sprint 2 | Sprint 2 (Front-end móvil): backlog, avance día a día y burndown
H | H5 Sprint 3 | Sprint 3 (Complemento): backlog, avance día a día y burndown
H | H6 Scrum Board | Scrum Board de los sprints en curso
H | H7 Daily | Registro de Daily Meetings (24-09 al 13-10)
H | H8 Impediment Log | Impediment Log
H | H9 Evidencias | Evidencias técnicas por sprint
H | H10 Review y feedback | Sprint Review y feedback del mandante y usuarios
H | H11 Retrospectivas | Retrospectivas (aciertos, errores y mejoras)
H | H12 Sprint 4 | Sprint 4 (Backend): backlog, avance día a día y burndown
H | H13 Sprint 5 | Sprint 5 (Front-end web): backlog, avance día a día y burndown
H | H14 Sprint 6 | Sprint 6 (Conexión): backlog, avance día a día y burndown
H | H15 Sprint 7 | Sprint 7 (Documentación fase 2 y cierre): backlog, avance día a día y burndown
I | I1 Plan de pruebas | Plan de pruebas
I | I2 Casos de prueba | Casos de prueba
I | I3 Pruebas funcionales | Resumen de pruebas funcionales y criterios de salida
I | I4 No funcionales | Pruebas no funcionales
I | I5 Defectos | Gestión de defectos

## G1 Squad
Squad y responsabilidades
Integrante | Rol Scrum | Responsabilidades | Dedicación (h por semana)
Matías Negrete | Product Owner (documentación) | Define y ordena el Product Backlog según el valor para el inversionista; redacta los criterios de aceptación; acepta o rechaza cada incremento en la Sprint Review (A/R); hace la documentación del proyecto (informe, prototipo, procesos, vistas 4+1 y documentos de dirección) y creó la base de datos junto a José Pizarro. | 10
José Pizarro | Scrum Master (web y backend) | Facilita el Sprint Planning, la Daily, la Review y la Retrospective; mantiene el tablero, el burndown y el registro de impedimentos. Desarrolla la página web, la API, la carga automática de remates (scrapeo) y la conexión de la base de datos con la página; creó la base de datos junto a Matías Negrete. | 10
Basthian Bascuñan | Development Team (aplicación móvil) | Construye y prueba la aplicación móvil del inversionista (front-end terminado el 03-10-2026) y su conexión con la API en Android Studio; estima las historias y propone mejoras técnicas. | 10
Capacidad del equipo por semana (h) |  |  | 30
Responsabilidades por ceremonia y artefacto
Ceremonia o artefacto | Cuándo | Resultado esperado | Responsable | Participan
Sprint Planning | Primer día del sprint · 1 h | Sprint Goal, historias comprometidas y tareas estimadas | José Pizarro | Todo el equipo
Daily Meeting | Cada día · 15 min | Avance, plan del día y bloqueos (pasan al Impediment Log) | José Pizarro | Todo el equipo
Refinamiento del backlog | Una vez por semana · 30 min | Historias con criterios de aceptación y estimación | Matías Negrete | Todo el equipo
Sprint Review | Último día del sprint · 45 min | Incremento aceptado o rechazado (A/R) y backlog ajustado | Matías Negrete | Equipo, docente y usuarios invitados
Retrospective | Último día del sprint · 30 min | Tres mejoras concretas para el sprint siguiente | José Pizarro | Todo el equipo
Product Backlog | Continuo | Orden por valor, urgencia y esfuerzo | Matías Negrete | Todo el equipo
Sprint Backlog, Scrum Board y Burndown | Se actualizan cada día | Avance visible del sprint | José Pizarro | Todo el equipo
Definition of Done | En cada tarea e historia | Calidad pareja del incremento | José Pizarro | Todo el equipo
Incremento (código y pruebas) | Cada sprint | Software que cumple la Definition of Done | José Pizarro y Basthian Bascuñan | Matías Negrete (valida)

## G2 Épicas
Épicas
ID | Épica | Descripción | RF | Entregables | Priorización | Historias | Puntos
E1 | Acceso y seguridad | El usuario se registra, inicia sesión y recupera su acceso; el administrador entra con segundo factor; cada rol ve solo lo que le corresponde y las acciones críticas quedan auditadas. | RF-01, 02, 03 | 4, 5, 17 | 100 | 4 | 18
E2 | Propiedades y búsqueda | El inversionista ve el catálogo de remates vigentes, abre la ficha de cada propiedad y filtra por comuna, precio, tipo y zona. | RF-04, 05, 06 | 1, 6 | 100 | 2 | 10
E3 | Motor de reglas y semáforo | Cada propiedad recibe su semáforo de forma automática, con la justificación factor por factor, reglas de veto y registro de cada evaluación. | RF-08, 09, 10 | 8, 9, 10 | 100 | 3 | 21
E4 | Seguimiento y alertas | El inversionista guarda propiedades, crea filtros y recibe alertas cuando aparece una oportunidad o cambia una que sigue. | RF-07, 11, 12 | 11, 13 | 80 | 3 | 14
E5 | Ingesta de datos | Los remates se cargan solos desde rematesinmobiliarios.cl, se validan y se normalizan, sin duplicados. | RF-14 | 14 | 100 | 1 | 13
E6 | Geografía y mapa | Las propiedades se ubican por comuna en un mapa, con la cobertura del servicio y el índice de seguridad comunal. | RF-06 | 7, 12 | 80 | 1 | 5
E7 | Administración y métricas | El administrador edita fotos y descripción, ve quién vio y guardó cada publicación, envía anuncios y responde opiniones; el analista revisa métricas en modo solo lectura. | RF-14, 15 | 15 | 50 | 4 | 21
E8 | App móvil | El inversionista usa HouseGreen en el teléfono: catálogo, detalle, guardados y avisos push. | RF-06, 07, 11 | 2 | 80 | 1 | 13
E9 | Plataforma y calidad | API documentada, base de datos, pruebas automatizadas, despliegue de demostración y validación con usuarios. | RF-13, 16 | 3, 16, 18, 19 | 100 | 4 | 21
Total | [5 empty] | 23 | 136
Escala de priorización
| Priorización | Significado
| 100 | Imprescindible para el MVP (Release 1)
| 80 | Necesaria para la propuesta completa
| 50 | Complementa la operación

## G3 Historias de usuario
Historias de usuario
Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
ID de la historia | Rol | Funcionalidad | Resultado | N.º de escenario | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Comportamiento esperado
HU-01 (E1 · 5 pts) | Inversionista | Registrarme e iniciar sesión con correo y contraseña | Acceder de forma segura a la plataforma | 1 | Registro válido | El correo no está registrado | Cuando envío el formulario con un correo válido y una contraseña de 8 o más caracteres | Se crea la cuenta con rol inversionista y la contraseña se guarda cifrada con bcrypt
|  |  |  | 2 | Correo ya registrado | Existe una cuenta con ese correo | Cuando intento registrarme | El sistema rechaza el registro con un mensaje claro y no crea otra cuenta
|  |  |  | 3 | Contraseña incorrecta | Tengo una cuenta creada | Cuando inicio sesión con una contraseña errónea | Responde 401 con un mensaje genérico, sin revelar si el correo existe
HU-02 (E2 · 5 pts) | Inversionista | Ver el catálogo de remates vigentes | Conocer las oportunidades disponibles | 1 | Remates vigentes | Hay propiedades activas | Cuando abro el catálogo | Veo cada propiedad con comuna, tipo, precio mínimo, fecha del remate, zona y puntaje del semáforo
|  |  |  | 2 | Sin remates | No hay propiedades activas | Cuando abro el catálogo | Veo el mensaje «No hay remates vigentes», sin errores
|  |  |  | 3 | Remate terminado | La propiedad ya fue rematada o su fecha pasó | Cuando abro el catálogo | La propiedad no aparece entre las vigentes
HU-03 (E3 · 8 pts) | Inversionista | Que cada propiedad tenga su semáforo calculado automáticamente | Saber de inmediato su nivel de riesgo | 1 | Propiedad completa | La propiedad tiene los datos de los 4 factores | Cuando se guarda o se actualiza | Se calcula el puntaje de 0 a 8 y la zona (6 a 8 verde, 3 a 5 amarilla, 0 a 2 roja) y se guarda la evaluación. Reglas del 05-10-2026 (4 factores): falta aplicarlas en la base de datos
|  |  |  | 2 | Dato faltante | Falta un factor, por ejemplo los comparables | Cuando se evalúa | Ese factor se evalúa con 0 puntos y se muestra «Por verificar», porque sin el dato no se puede sacar una conclusión
|  |  |  | 3 | Veto | Tiene usufructo vitalicio, herencia no resuelta, prohibición de expropiación o descuento real menor a 15 % | Cuando se evalúa | Queda en zona roja por veto y se guarda el motivo
HU-04 (E9 · 3 pts) | Equipo de desarrollo | Una API REST documentada en /api/v1 | Que la web, la app y el panel usen la misma lógica | 1 | Documentación | La API está en ejecución | Cuando abro /docs | Todos los endpoints de /api/v1 aparecen documentados (OpenAPI) con sus esquemas
|  |  |  | 2 | Datos inválidos | Envío un cuerpo con datos inválidos | Cuando llamo a un endpoint | Responde 422 con {código, mensaje}, sin detalles internos
|  |  |  | 3 | Sin token | El endpoint está protegido | Cuando lo llamo sin token o con uno vencido | Responde 401
HU-05 (E3 · 5 pts) | Inversionista | Ver en el detalle la justificación del semáforo factor por factor | Confiar en la clasificación | 1 | Detalle con justificación | La propiedad tiene una evaluación | Cuando abro el detalle | Veo los 4 factores con su valor, zona, puntos y fuente, y el puntaje total
|  |  |  | 2 | Propiedad vetada | La evaluación tiene un veto | Cuando abro el detalle | Veo «Zona roja por veto» y el motivo
|  |  |  | 3 | Historial | La propiedad tuvo evaluaciones anteriores | Cuando abro el historial | Veo la fecha, el puntaje y la zona de cada evaluación
HU-06 (E2 · 5 pts) | Inversionista | Filtrar por comuna, precio, tipo y zona | Encontrar lo que calza con mi estrategia | 1 | Filtro combinado | Hay propiedades de varias comunas y precios | Cuando filtro por Maipú y precio hasta $80.000.000 | Solo aparecen las que cumplen ambos filtros, en 2 segundos o menos
|  |  |  | 2 | Filtro por zona | Hay propiedades en las tres zonas | Cuando filtro por zona verde | Solo aparecen propiedades en zona verde
|  |  |  | 3 | Sin coincidencias | Ninguna propiedad cumple los filtros | Cuando aplico los filtros | Veo «Sin resultados» y la opción para limpiar los filtros
HU-07 (E4 · 3 pts) | Inversionista | Guardar propiedades | Seguirlas hasta el día del remate | 1 | Guardar | Estoy en el catálogo o en el detalle | Cuando toco «Guardar» | La propiedad aparece en Guardados y se mantiene al cerrar y volver a abrir la sesión
|  |  |  | 2 | Quitar | Tengo una propiedad guardada | Cuando la quito y confirmo | Desaparece de mi lista
|  |  |  | 3 | Datos ajenos | Otro usuario tiene propiedades guardadas | Cuando pido sus guardados cambiando el id | Responde 403 o 404, sin mostrar datos ajenos
HU-08 (E7 · 3 pts) | Administrador | Editar las fotos y la descripción de una publicación | Mejorar su presentación sin alterar los datos del remate | 1 | Editar descripción | Estoy en una publicación | Cuando guardo una descripción de hasta 1.000 caracteres | La ficha muestra la nueva descripción y el cambio queda auditado
|  |  |  | 2 | Fotos | Estoy en una publicación | Cuando subo, ordeno o elijo la portada (hasta 15 fotos) | La ficha muestra las fotos en ese orden, con la portada elegida
|  |  |  | 3 | Datos del remate | Estoy en una publicación | Cuando intento cambiar el precio, la fecha o el tribunal | No es posible: esos campos no se editan y la API responde 403
HU-09 (E1 · 5 pts) | Administrador | Iniciar sesión con un segundo factor | Proteger el panel de administración | 1 | Código válido | Tengo el segundo factor activo | Cuando ingreso correo, contraseña y un código TOTP vigente | Entro al panel
|  |  |  | 2 | Código vencido o usado | Tengo el segundo factor activo | Cuando ingreso un código vencido o ya usado | Se niega el acceso y el intento queda en la auditoría
|  |  |  | 3 | Intentos fallidos | Fallé 5 veces seguidas | Cuando intento entrar de nuevo | La cuenta queda bloqueada 15 minutos
HU-10 (E5 · 13 pts) | Administrador | Que los remates se carguen solos desde https://www.rematesinmobiliarios.cl/ cada 6 horas | Que el catálogo esté al día | 1 | Carga programada | El planificador está activo | Cuando se cumplen 6 horas desde la última carga | Se leen los remates publicados, se cargan los nuevos y se registra la ejecución con cargados y errores
|  |  |  | 2 | Aviso incompleto | Un aviso viene sin rol de avalúo | Cuando se procesa | Se descarta, queda registrado el error y la carga continúa
|  |  |  | 3 | Aviso repetido | El aviso ya fue cargado | Cuando se lee otra vez | No se duplica la propiedad; se actualiza si cambió
HU-11 (E3 · 8 pts) | Administrador | Configurar umbrales, vetos e índice comunal | Ajustar el semáforo sin tocar el código | 1 | Cambiar un umbral | Estoy en Reglas del semáforo | Cuando cambio el umbral verde del factor 1 y guardo | Se crea una nueva versión de reglas y se recalculan las publicaciones activas
|  |  |  | 2 | Umbral inválido | Estoy editando un factor | Cuando dejo el umbral verde por debajo del rojo | No se guarda y el sistema explica el error
|  |  |  | 3 | Índice comunal | Estoy en Seguridad por comuna | Cuando cambio el nivel de una comuna | Queda con su fecha de vigencia y se recalculan sus propiedades
HU-12 (E1 · 3 pts) | Inversionista | Recuperar mi contraseña por correo | No perder el acceso a mi cuenta | 1 | Solicitud | Olvidé mi contraseña | Cuando ingreso mi correo | Veo el mismo mensaje exista o no la cuenta; si existe, llega un enlace de un solo uso que vence en 30 minutos
|  |  |  | 2 | Enlace vencido o usado | Recibí un enlace | Cuando lo abro después de 30 minutos o por segunda vez | Se rechaza y puedo pedir uno nuevo
HU-13 (E4 · 8 pts) | Inversionista | Recibir alertas cuando aparezca una propiedad que calce con mis filtros | No perder oportunidades | 1 | Nueva coincidencia | Tengo un filtro guardado y activo | Cuando la ingesta carga una propiedad que calza | Recibo una alerta (app, push o correo) en menos de 5 minutos
|  |  |  | 2 | Filtro inactivo | Desactivé mi filtro | Cuando llega una propiedad que calza | No recibo alerta
|  |  |  | 3 | Cambio de zona | Guardé una propiedad | Cuando cambia su zona del semáforo | Recibo el aviso «Pasó a zona …»
HU-14 (E4 · 3 pts) | Inversionista | Ver el historial de alertas | Revisar cambios de precio y de zona | 1 | Ver historial | Recibí alertas | Cuando abro Notificaciones | Veo cada alerta con fecha, tipo y propiedad, de la más nueva a la más antigua
|  |  |  | 2 | Marcar como leída | Tengo alertas sin leer | Cuando abro una | Queda leída y baja el contador
HU-15 (E6 · 5 pts) | Inversionista | Ver los remates en un mapa por comuna | Ubicar las oportunidades | 1 | Mapa por comuna | Hay propiedades en varias comunas | Cuando abro el mapa | Veo las propiedades por comuna con su zona y una leyenda con texto e ícono, no solo color
|  |  |  | 2 | Sin coordenadas | Una propiedad no tiene coordenadas | Cuando abro el mapa | Aparece en el centro de su comuna con la marca «ubicación aproximada»
|  |  |  | 3 | Fuera de cobertura | Consulto una comuna fuera de la cobertura | Cuando la selecciono | Veo que está fuera de la zona de cobertura
HU-16 (E8 · 13 pts) | Inversionista | Usar HouseGreen en el teléfono y recibir avisos push | Revisar oportunidades en terreno | 1 | Instalar y entrar | Tengo un teléfono Android o iOS | Cuando instalo la app e inicio sesión | La app funciona sin cierres inesperados
|  |  |  | 2 | Aviso push | Tengo alertas activas | Cuando llega una alerta | Recibo un aviso push que abre el detalle de la propiedad
|  |  |  | 3 | Guardados sincronizados | Guardé propiedades en la web | Cuando abro la app | Veo las mismas propiedades guardadas
HU-17 (E7 · 8 pts) | Analista | Ver métricas de subastas, usuarios y alcance en modo solo lectura | Evaluar la tracción del producto | 1 | Ver métricas | Entro como analista | Cuando abro Resumen, Subastas, Usuarios o Alcance | Veo los gráficos y puedo cambiar el período (7 días, 30 días o 12 meses)
|  |  |  | 2 | Intento de escritura | Entro como analista | Cuando intento crear, editar o enviar algo | La API responde 403 y la interfaz no muestra acciones de edición
HU-18 (E7 · 5 pts) | Administrador | Enviar anuncios y responder opiniones autorizadas | Comunicarme con los usuarios | 1 | Anuncio a un grupo | Una publicación tiene personas que la guardaron | Cuando envío un anuncio a ese grupo | Solo ellos lo reciben y queda registrado quién lo leyó
|  |  |  | 2 | Opinión autorizada | El usuario autorizó una respuesta | Cuando respondo | La respuesta le llega por correo y en sus notificaciones
|  |  |  | 3 | Opinión sin autorización | El usuario no autorizó respuesta | Cuando abro su opinión | No aparece la opción de responder
HU-19 (E9 · 8 pts) | Responsable de calidad | Pruebas automatizadas que corran en cada cambio | Detectar errores antes de entregar | 1 | Cada cambio | Se abre un pull request | Cuando se sube el cambio | GitHub Actions ejecuta las pruebas; si una falla, el cambio no se integra
|  |  |  | 2 | Bordes de las reglas | Existen las pruebas del motor | Cuando corren | Cubren los bordes de cada umbral, por ejemplo 14,9 %, 15 %, 39,9 % y 40 % de descuento
HU-20 (E9 · 5 pts) | Equipo de desarrollo | Desplegar la web, la API, el worker y la base en la nube | Demostrar la solución funcionando | 1 | Demostración en la nube | El código está en la rama principal | Cuando se despliega en Railway | Web, API, worker y base funcionan con HTTPS y /health responde 200
|  |  |  | 2 | Secretos | Hay claves y contraseñas de servicios | Cuando se revisa el repositorio | Ninguna clave está en el código; todas están en variables de entorno
HU-21 (E9 · 5 pts) | Product Owner | Validar el producto con inversionistas | Confirmar que resuelve el problema | 1 | Prueba con 5 inversionistas | El producto está desplegado | Cuando cada participante se registra y busca propiedades | Lo logra en menos de 5 minutos y el SUS promedio supera 68
|  |  |  | 2 | Hallazgos | Terminó la prueba | Cuando se analizan los resultados | Cada problema queda como defecto o historia en el backlog
HU-22 (E1 · 5 pts) | Administrador | Que las acciones críticas queden auditadas y que la API tenga límites de uso | Proteger la plataforma | 1 | Acción crítica | Soy administrador | Cuando edito una publicación | Queda registrado quién, qué y cuándo
|  |  |  | 2 | Límite de uso | Una misma IP intenta iniciar sesión | Cuando supera 5 intentos por minuto | La API responde 429
|  |  |  | 3 | Rol sin permiso | Soy inversionista | Cuando intento crear o editar una propiedad | La API responde 403
HU-23 (E7 · 5 pts) | Administrador | Ver cuántas personas vieron y guardaron cada publicación | Enviar anuncios a los interesados | 1 | Lista de publicaciones | Hay publicaciones con vistas y guardados | Cuando abro Publicaciones | Veo cada una con zona, comuna, vistas y guardados, y puedo ordenar por más vistas, más guardadas, comuna o zona
|  |  |  | 2 | Conteo de vistas | Un inversionista abre el detalle varias veces en 30 minutos | Cuando se registran las vistas | Cuenta una sola visita; las de administradores y analistas no cuentan
|  |  |  | 3 | Quién la vio y la guardó | Estoy en una publicación | Cuando abro sus pestañas | Veo «La vieron» y «La guardaron» con nombre y fecha

## G4 Product Backlog
Product Backlog priorizado
Orden | ID | Épica | Historia de usuario | RF o entregable | Valor (1 a 5) | Urgencia (1 a 5) | Puntaje (V × U) | Prioridad | Puntos | Sprint (plan 24-09) | Sprint (al 04-10) | Release | Estado
1 | HU-01 | E1 | Como inversionista, quiero registrarme e iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder de forma segura a la plataforma. | RF-01 | 5 | 5 | 25 | Alta | 5 | 3 | 4 | R1 | Hecho
2 | HU-02 | E2 | Como inversionista, quiero ver el catálogo de remates vigentes, para conocer las oportunidades disponibles. | RF-04 | 5 | 5 | 25 | Alta | 5 | 3 | 5 | R1 | Hecho
3 | HU-03 | E3 | Como inversionista, quiero que cada propiedad tenga su semáforo calculado automáticamente, para saber de inmediato su nivel de riesgo. | RF-08 | 5 | 5 | 25 | Alta | 8 | 3 | 4 | R1 | Hecho
4 | HU-07 | E4 | Como inversionista, quiero guardar propiedades, para seguirlas hasta el día del remate. | RF-07 | 4 | 3 | 12 | Media | 3 | 4 | 5 | R1 | Hecho
5 | HU-04 | E9 | Como equipo de desarrollo, quiero una API REST documentada en /api/v1, para que la web, la app y el panel usen la misma lógica. | RF-13 | 4 | 5 | 20 | Alta | 3 | 4 | 6 | R2 | Por hacer
6 | HU-05 | E3 | Como inversionista, quiero ver en el detalle la justificación del semáforo factor por factor, para confiar en la clasificación. | RF-09 | 5 | 4 | 20 | Alta | 5 | 4 | 4 | R1 | Hecho
7 | HU-06 | E2 | Como inversionista, quiero filtrar por comuna, precio, tipo y zona, para encontrar lo que calza con mi estrategia. | RF-06 | 4 | 4 | 16 | Alta | 5 | 4 | 5 | R1 | Hecho
8 | HU-08 | E7 | Como administrador, quiero editar las fotos y la descripción de una publicación, para mejorar su presentación sin alterar los datos del remate. | RF-14 | 3 | 4 | 12 | Media | 3 | 4 | 4 | R1 | Hecho
9 | HU-23 | E7 | Como administrador, quiero ver cuántas personas vieron y guardaron cada publicación, para enviar anuncios a los interesados. | RF-15 | 3 | 3 | 9 | Media | 5 | Nueva | 4 | R1 | Hecho
10 | HU-10 | E5 | Como administrador, quiero que los remates se carguen solos desde https://www.rematesinmobiliarios.cl/ cada 6 horas, para que el catálogo esté al día. | RF-14 | 5 | 4 | 20 | Alta | 13 | 5 | 4 | R1 | Hecho
11 | HU-09 | E1 | Como administrador, quiero iniciar sesión con un segundo factor, para proteger el panel de administración. | RF-02 | 4 | 4 | 16 | Alta | 5 | 5 | — | R3 | Por hacer
12 | HU-12 | E1 | Como inversionista, quiero recuperar mi contraseña por correo, para no perder el acceso a mi cuenta. | RF-03 | 3 | 3 | 9 | Media | 3 | 5 | 5 | R1 | En curso
13 | HU-11 | E3 | Como administrador, quiero configurar umbrales, vetos e índice comunal, para ajustar el semáforo sin tocar el código. | RF-10 | 4 | 3 | 12 | Media | 8 | 6 | — | R3 | Descartada
14 | HU-13 | E4 | Como inversionista, quiero recibir alertas cuando aparezca una propiedad que calce con mis filtros, para no perder oportunidades. | RF-11 | 4 | 3 | 12 | Media | 8 | 6 | 6 | R2 | Por hacer
15 | HU-15 | E6 | Como inversionista, quiero ver los remates en un mapa por comuna, para ubicar las oportunidades. | Entreg. 7 y 12 | 3 | 3 | 9 | Media | 5 | 6 | 5 | R1 | En curso
16 | HU-14 | E4 | Como inversionista, quiero ver el historial de alertas, para revisar cambios de precio y de zona. | RF-12 | 2 | 3 | 6 | Baja | 3 | 6 | 6 | R2 | Por hacer
17 | HU-19 | E9 | Como responsable de calidad, quiero pruebas automatizadas que corran en cada cambio, para detectar errores antes de entregar. | RF-16 | 4 | 4 | 16 | Alta | 8 | 7 | 6 | R2 | Por hacer
18 | HU-22 | E1 | Como administrador, quiero que las acciones críticas queden auditadas y que la API tenga límites de uso, para proteger la plataforma. | Entreg. 17 | 4 | 4 | 16 | Alta | 5 | 7 | — | R3 | Por hacer
19 | HU-17 | E7 | Como analista, quiero ver métricas de subastas, usuarios y alcance en modo solo lectura, para evaluar la tracción del producto. | RF-15 | 2 | 4 | 8 | Baja | 8 | 7 | 5 | R1 | En curso
20 | HU-18 | E7 | Como administrador, quiero enviar anuncios y responder opiniones autorizadas, para comunicarme con los usuarios. | Entreg. 15 | 2 | 3 | 6 | Baja | 5 | 7 | 5 | R1 | En curso
21 | HU-20 | E9 | Como equipo de desarrollo, quiero desplegar la web, la API, el worker y la base en la nube, para demostrar la solución funcionando. | Entreg. 19 | 4 | 4 | 16 | Alta | 5 | 8 | 6 | R2 | Por hacer
22 | HU-16 | E8 | Como inversionista, quiero usar HouseGreen en el teléfono y recibir avisos push, para revisar oportunidades en terreno. | Entreg. 2 | 4 | 3 | 12 | Media | 13 | 8 | 6 | R2 | En curso
23 | HU-21 | E9 | Como Product Owner, quiero validar el producto con inversionistas, para confirmar que resuelve el problema. | Objetivo 7 | 5 | 4 | 20 | Alta | 5 | 9 | 7 | R2 | Por hacer
Total | [8 empty] | 136
Puntos por sprint
Sprint | Puntos | Release
1 | 0 | —
2 | 0 | —
3 | 0 | —
4 | 39 | R1
5 | 34 | R1
6 | 40 | R2
7 | 5 | R2

## G5 Estimación
Estimación: patrón de comparación
Puntos | Complejidad | Esfuerzo | Incertidumbre y dependencias | Historia de referencia
3 | Baja | Una tarde o menos por integrante | Sin dependencias ni dudas técnicas | HU-07 · Guardar propiedades
5 | Media | Un endpoint, su pantalla y sus pruebas | Pocas dependencias | HU-01 · Registro e inicio de sesión
8 | Alta | Varias reglas de negocio y casos borde | Depende de datos de varias tablas | HU-03 · Semáforo automático
13 | Muy alta | Integración con un sistema externo | Alta incertidumbre: la fuente puede cambiar o fallar | HU-10 · Carga automática de remates
Capacidad y velocidad
|  | Parámetro | Valor
|  | Integrantes del equipo | 3
|  | Horas por semana de cada integrante | 10
|  | Semanas del proyecto | 11
|  | Horas disponibles del proyecto | 330
|  | Puntos del plan de entrega (sprints 4 a 7) | 118
|  | Horas disponibles por punto | 2.8
|  | Técnica de estimación | Planning Poker con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)

## G6 Entregables
Definición de entregables
N.º | Entregable | Épica | Historias | Release | Estado al 04-10 | Evidencia
1 | Plataforma web HouseGreen | E2 | HU-02, 05, 06 | R1 | Implementado | React 19 + Vite: catálogo desde la API, sesión con /auth/me, detalle y guardados por API (29-09)
2 | Aplicación móvil para inversionistas | E8 | HU-16 | R2 | Implementado | Front-end terminado el 03-10-2026; la conexión con la API se hace en el Sprint 6 (Android Studio)
3 | Backend API REST | E9 | HU-04 | R2 | En desarrollo | FastAPI: autenticación, propiedades, vistas, favoritos, alertas y comunas
4 | Módulo de autenticación y 2FA | E1 | HU-01, 09, 12 | R1 | Implementado | Registro e inicio de sesión con JWT y bcrypt; /auth/me (29-09). La verificación en dos pasos (HU-09) está en el backlog, sin sprint
5 | Gestión de usuarios y roles | E1 | HU-17, 22 | R1 | Implementado | Roles 1, 2 y 3; rutas y menú del administrador solo para su rol (29-09)
6 | Módulo de propiedades | E2 | HU-02, 06 | R1 | En desarrollo | CRUD en la API; DEF-01 y DEF-03 corregidos (01-10 y 04-10), falta la re-prueba
7 | Módulo de geografía | E6 | HU-15 | R1 | Implementado | Tabla de comunas y endpoint /comunas
8 | Motor de reglas y semáforo | E3 | HU-03 | R1 | Implementado | calculate_score() en PL/pgSQL; umbrales corregidos (28-09); reglas probadas (30-09)
9 | Administrador del motor de reglas | E3 | HU-11 | R3 | Descartada | Pantallas diseñadas; historia descartada el 29-09: el administrador no configura las reglas
10 | Trazabilidad de evaluaciones | E3 | HU-05 | R1 | Implementado | property_evaluations y evaluation_details
11 | Módulo de propiedades guardadas | E4 | HU-07 | R1 | Implementado | La web usa GET, POST y DELETE /favoritos (29-09)
12 | Módulo de cobertura | E6 | HU-15 | R1 | Diseñado | coverage_zones en el modelo de datos
13 | Sistema de alertas | E4 | HU-13, 14 | R2 | En desarrollo | Endpoints /alertas y /alertas/filtros
14 | Módulo de ingesta y administración de datos | E5 | HU-10 | R1 | Implementado | Scrapeo de rematesinmobiliarios.cl con requests y BeautifulSoup: 444 remates reales de 45 comunas, sin duplicados (03-10)
15 | Panel administrativo | E7 | HU-08, 18, 23 | R1 | Implementado | Menú Panel, Publicaciones, Opiniones y Anuncios; registro de vistas (29-09)
16 | Base de datos centralizada | E9 | HU-03, 04 | R1 | Implementado | PostgreSQL con 22 tablas; base en la nube conectada con la página web (02-10); modelo ER y script SQL de referencia (29-09)
17 | Seguridad y auditoría | E1 | HU-22 | R3 | Diseñado | Diseño de seguridad; bcrypt y JWT implementados. La auditoría (HU-22) está en el backlog, sin sprint
18 | Plan e informe de pruebas | E9 | HU-19 | R2 | En ejecución | Plan y 24 casos; 8 ejecutados (7 aprobados y 1 fallido)
19 | Despliegue de la solución | E9 | HU-20 | R2 | Planificado | Arquitectura de despliegue en Railway

## G7 Story Map
User Story Mapping
Release | Acceder | Buscar remates | Evaluar una propiedad | Hacer seguimiento | Administrar datos | Operar y analizar
R1 · MVP web Sprints 4 y 5 al 13-10-2026 | HU-01 Registrarse e iniciar sesión | HU-02 Ver el catálogo | HU-03 Semáforo automático | HU-07 Guardar propiedades | HU-08 Fotos y descripción | HU-17 Panel del analista
| HU-12 Recuperar contraseña | HU-06 Filtros | HU-05 Justificación por factor |  | HU-10 Carga automática de remates | HU-18 Anuncios y opiniones
|  | HU-15 Mapa por comuna |  |  | HU-23 Vistas y guardados por publicación
R2 · Conexión, pruebas y cierre Sprints 6 a 7 al 04-11-2026 |  | HU-16 App móvil |  | HU-13 Alertas por filtros |  | HU-04 API documentada /api/v1
|  |  |  | HU-14 Historial de alertas |  | HU-19 Pruebas automatizadas
HU-20 Despliegue de demostración
HU-21 Validación con usuarios
R3 · Backlog sin sprint asignado | HU-09 2FA del administrador |  | HU-11 Reglas e índice comunal (descartada)
HU-22 Seguridad y auditoría
Verde: historia hecha. Crema: en curso. Blanco: por hacer.

## G8 Releases
Release Planning
Release | Nombre | Sprints | Término | Qué puede hacer el usuario al final | Historias | Puntos | Entregables (N.º)
R1 | MVP web | 4 y 5 | 2026-10-13 | Registrarse, ver el catálogo con remates reales de rematesinmobiliarios.cl, filtrar, abrir el detalle con el semáforo explicado, guardar propiedades y recibir anuncios; el administrador edita fotos y descripción y ve quién vio cada publicación; el analista ve las métricas. | HU-01, HU-02, HU-03, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-10, HU-12, HU-15, HU-17, HU-18, HU-23 | 73 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16
R2 | Conexión, pruebas y cierre | 6 a 7 | 2026-11-04 | Usar la app móvil conectada a la API, recibir alertas por filtros y ver su historial, entrar a la demostración en la nube y participar en la validación con usuarios. | HU-04, HU-13, HU-14, HU-16, HU-19, HU-20, HU-21 | 45 | 2, 3, 13, 18, 19
R3 | Backlog sin sprint asignado | — | — | Historias que aún no tienen tareas en ningún sprint: verificación en dos pasos del administrador (HU-09) y seguridad y auditoría (HU-22). El equipo decide si entran antes de la entrega. La configuración de reglas (HU-11) se descartó. | HU-09, HU-11, HU-22 | 18 | 9, 17

## H1 Sprints
Calendario de sprints
Un ciclo por sprint. Los sprints se cruzan en fechas porque los tres integrantes trabajan en paralelo. El proyecto comenzó el 20-08-2026; el Sprint 7 termina el 04-11 y la entrega es el 05-11-2026.
Sprint | Inicio | Término | Sprint Goal | Release | Puntos | Tareas | Hechas | Estado
1 | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Documentación fase 1: definir el problema, la idea, los requisitos y la evaluación económica | — | 0 | 6 | 6 | Terminado
2 | 2026-09-07 | 2026-10-03 | Front-end móvil: construir las pantallas de la aplicación del inversionista | — | 0 | 7 | 7 | Terminado
3 | 2026-09-24 | 2026-10-13 | Complemento: prototipo, procesos AS-IS y TO-BE, vistas 4+1, modelo de datos y secciones complementarias del informe | — | 0 | 10 | 10 | En curso
4 | 2026-09-07 | 2026-10-03 | Backend: base de datos, API, base en la nube conectada con la página web y carga automática de remates | R1 | 39 | 12 | 12 | Terminado
5 | 2026-09-24 | 2026-10-13 | Front-end web: pantallas del inversionista, el administrador y el analista | R1 | 34 | 14 | 12 | En curso
6 | 2026-10-04 | 2026-10-24 | Conexión: conectar la app móvil (Android Studio) y la web con la API, y dejar la demostración en la nube | R2 | 40 | 9 | 5 | En curso
7 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | Documentación fase 2 y cierre: pruebas, informe final y demostración | R2 | 5 | 8 | 1 | Planificado
Horas estimadas por integrante y sprint
|  |  | Integrante | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | Disponibles | Uso
|  |  | Matías Negrete | 34 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 14 | 81 | 110 | 73.64%
|  |  | José Pizarro | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 17 | 9 | 83 | 110 | 75.45%
|  |  | Basthian Bascuñan | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 19 | 14 | 80 | 110 | 72.73%
|  |  | Total del sprint | 34 | 36 | 28 | 34 | 39 | 36 | 37 | 244 | 330 | 73.94%
|  |  | Capacidad del sprint | 41 | 39 | 29 | 77 | 57 | 60 | 47
Disponibles: 10 horas semanales durante las 11 semanas del proyecto (20-08 al 05-11-2026). La capacidad de cada sprint cuenta solo a quienes trabajan en él; como los sprints se cruzan, la carga real de cada persona se revisa en la fila de su nombre.
Formulas:
Término = [Inicio]+28

## H2 Definition of Done
Definition of Done
N.º | Criterio | Aplica a | Cómo se verifica
1 | El código está en GitHub y otro integrante revisó y aprobó el pull request | Tarea | Pull request aprobado
2 | Cumple sus criterios de aceptación y se puede demostrar | Historia | Escenarios de la historia ejecutados
3 | Tiene pruebas automatizadas del caso normal y de al menos un caso de error, y pasan | Historia | pytest / Playwright en verde
4 | No deja defectos críticos ni altos abiertos | Historia | Registro de defectos
5 | Funciona con los datos de prueba en el ambiente de pruebas | Historia | Ejecución en la base de prueba
6 | La documentación quedó al día (OpenAPI, README o informe) | Tarea | Revisión en la Review
7 | Respeta los criterios de seguridad y accesibilidad cuando aplican | Historia | Checklist de la sección E
8 | El Product Owner la aceptó en la Sprint Review | Incremento | Validación A/R en la planilla

## H3 Sprint 1
Sprint 1 · Documentación fase 1 · 27-08 al 24-09-2026
Ciclo: Documentación fase 1 · 29 días · trabaja: Matías Negrete · plan del 04-10-2026 (un ciclo por sprint; los sprints se cruzan en fechas)
| Sprint Goal | Documentación fase 1: definir el problema, la idea, los requisitos y la evaluación económica
| Inicio | 2026-08-27
| Término | 2026-09-24
Asistentes al Sprint Planning
| Historias comprometidas | Sin historias de usuario: sprint de definición y documentación
| Capacidad del sprint (h) | 41
| Horas estimadas | 34
| Tareas comprometidas al inicio | 6
| Fecha de corte | 2026-09-24
Sprint Backlog | [8 empty] | Avance día a día (✔ = tarea terminada) | [28 empty] | PO
N.º | Tarea | Relación | Responsable | Horas est. | Horas reales | Alta | Estado | Término | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | PO (A/R)
1 | Informe inicial: problema, idea de negocio y objetivos | Documentación | Matías Negrete | 6 |  | 2026-08-27 | Hecho | 2026-08-27 | ✔ | [28 empty] | A
2 | Plan A y mapa mental | Documentación | Matías Negrete | 4 |  | 2026-08-27 | Hecho | 2026-08-29 |  |  | ✔ | [26 empty] | A
3 | Mejora general del informe: actores, visión y alcance | Documentación | Matías Negrete | 6 |  | 2026-08-27 | Hecho | 2026-08-31 |  |  |  |  | ✔ | [24 empty] | A
4 | Requisitos y justificación de las decisiones (secciones A, B, C y D) | Documentación | Matías Negrete | 8 |  | 2026-08-27 | Hecho | 2026-09-22 | [26 empty] | ✔ |  |  | A
5 | Flujo de caja corregido: VAN, TIR y punto de equilibrio | Evaluación económica | Matías Negrete | 5 |  | 2026-08-27 | Hecho | 2026-09-23 | [27 empty] | ✔ |  | A
6 | Respaldo de mercado: oferta de remates, morosidad y competencia | Evaluación económica | Matías Negrete | 5 |  | 2026-08-27 | Hecho | 2026-09-24 | [28 empty] | ✔ | A
| Total |  |  | 34 | 0 |  | 6 hechas
Burndown del sprint
Día | Fecha | Ideal | Pendientes
0 | inicio | 6 | 6
1 | 27-08 | 5.8 | 5
2 | 28-08 | 5.6 | 5
3 | 29-08 | 5.4 | 4
4 | 30-08 | 5.2 | 4
5 | 31-08 | 5 | 3
6 | 01-09 | 4.8 | 3
7 | 02-09 | 4.6 | 3
8 | 03-09 | 4.3 | 3
9 | 04-09 | 4.1 | 3
10 | 05-09 | 3.9 | 3
11 | 06-09 | 3.7 | 3
12 | 07-09 | 3.5 | 3
13 | 08-09 | 3.3 | 3
14 | 09-09 | 3.1 | 3
15 | 10-09 | 2.9 | 3
16 | 11-09 | 2.7 | 3
17 | 12-09 | 2.5 | 3
18 | 13-09 | 2.3 | 3
19 | 14-09 | 2.1 | 3
20 | 15-09 | 1.9 | 3
21 | 16-09 | 1.7 | 3
22 | 17-09 | 1.4 | 3
23 | 18-09 | 1.2 | 3
24 | 19-09 | 1 | 3
25 | 20-09 | 0.8 | 3
26 | 21-09 | 0.6 | 3
27 | 22-09 | 0.4 | 2
28 | 23-09 | 0.2 | 1
29 | 24-09 | 0 | 0

## H4 Sprint 2
Sprint 2 · Front-end móvil · 07-09 al 03-10-2026
Ciclo: Front-end móvil · 27 días · trabaja: Basthian Bascuñan · plan del 04-10-2026 (un ciclo por sprint; los sprints se cruzan en fechas)
| Sprint Goal | Front-end móvil: construir las pantallas de la aplicación del inversionista
| Inicio | 2026-09-07
| Término | 2026-10-03
Asistentes al Sprint Planning
| Historias comprometidas | Pantallas de HU-16; la historia se cierra en el Sprint 6, cuando la app se conecta con la API
| Capacidad del sprint (h) | 39
| Horas estimadas | 36
| Tareas comprometidas al inicio | 7
| Fecha de corte | 2026-10-03
Sprint Backlog | [8 empty] | Avance día a día (✔ = tarea terminada) | [26 empty] | PO
N.º | Tarea | Relación | Responsable | Horas est. | Horas reales | Alta | Estado | Término | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | PO (A/R)
1 | App: estructura del proyecto, navegación y estilos del prototipo | HU-16 | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-12 | [5 empty] | ✔ | [21 empty] | A
2 | App: pantallas de inicio de sesión y registro | HU-16 · HU-01 | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-17 | [10 empty] | ✔ | [16 empty] | A
3 | App: pantalla de inicio | HU-16 | Basthian Bascuñan | 4 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-21 | [14 empty] | ✔ | [12 empty] | A
4 | App: pantallas de guardados y notificaciones | HU-16 · HU-07 | Basthian Bascuñan | 6 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-27 | [20 empty] | ✔ | [6 empty] | A
5 | App: pantalla de perfil | HU-16 | Basthian Bascuñan | 4 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-30 | [23 empty] | ✔ |  |  |  | A
6 | App: pantallas de catálogo y detalle con semáforo | HU-16 · HU-02 | Basthian Bascuñan | 8 | 7 | 2026-09-07 | Hecho | 2026-10-03 | [26 empty] | ✔ | A
7 | App: revisión del front-end completo en el emulador | HU-16 | Basthian Bascuñan | 4 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-10-03 | [26 empty] | ✔ | A
| Total |  |  | 36 | 7 |  | 7 hechas
Burndown del sprint
Día | Fecha | Ideal | Pendientes
0 | inicio | 7 | 7
1 | 07-09 | 6.7 | 7
2 | 08-09 | 6.5 | 7
3 | 09-09 | 6.2 | 7
4 | 10-09 | 6 | 7
5 | 11-09 | 5.7 | 7
6 | 12-09 | 5.4 | 6
7 | 13-09 | 5.2 | 6
8 | 14-09 | 4.9 | 6
9 | 15-09 | 4.7 | 6
10 | 16-09 | 4.4 | 6
11 | 17-09 | 4.1 | 5
12 | 18-09 | 3.9 | 5
13 | 19-09 | 3.6 | 5
14 | 20-09 | 3.4 | 5
15 | 21-09 | 3.1 | 4
16 | 22-09 | 2.9 | 4
17 | 23-09 | 2.6 | 4
18 | 24-09 | 2.3 | 4
19 | 25-09 | 2.1 | 4
20 | 26-09 | 1.8 | 4
21 | 27-09 | 1.6 | 3
22 | 28-09 | 1.3 | 3
23 | 29-09 | 1 | 3
24 | 30-09 | 0.8 | 2
25 | 01-10 | 0.5 | 2
26 | 02-10 | 0.3 | 2
27 | 03-10 | 0 | 0

## H5 Sprint 3
Sprint 3 · Complemento · 24-09 al 13-10-2026
| Sprint Goal | Complemento: prototipo, procesos AS-IS y TO-BE, vistas 4+1, modelo de datos y secciones complementarias del informe
| Inicio | 2026-09-24
| Término | 2026-10-13
Asistentes al Sprint Planning
| Historias comprometidas | Sin historias de usuario: sprint de diseño y documentación
| Capacidad del sprint (h) | 29
| Horas estimadas | 28
| Tareas comprometidas al inicio | 8
| Fecha de corte | 2026-10-04
Sprint Backlog | [8 empty] | Avance día a día (✔ = tarea terminada) | [19 empty] | PO
N.º | Tarea | Relación | Responsable | Horas est. | Horas reales | Alta | Estado | Término | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | PO (A/R)
1 | Prototipo de la app pública (11 pantallas) | Diseño | Matías Negrete | 4 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-25 |  | ✔ | [18 empty] | A
2 | Prototipo del administrador (16 pantallas) | Diseño | Matías Negrete | 4 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-27 |  |  |  | ✔ | [16 empty] | A
3 | Semáforo del informe en las pantallas y rol Analista | Diseño | Matías Negrete | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-28 |  |  |  |  | ✔ | [15 empty] | A
4 | Procesos AS-IS y TO-BE en BPMN (20 diagramas) | Diseño | Matías Negrete | 3 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-28 |  |  |  |  | ✔ | [15 empty] | A
5 | Vistas 4+1 en draw.io (6 páginas) | Diseño | Matías Negrete | 3 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-28 |  |  |  |  | ✔ | [15 empty] | A
6 | Informe: UX/UI, seguridad e integraciones | Documentación | Matías Negrete | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-28 |  |  |  |  | ✔ | [15 empty] | A
7 | Informe: secciones F a M y Conclusión | Documentación | Matías Negrete | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-29 | [5 empty] | ✔ | [14 empty] | A
8 | Modelo de base de datos: diagrama ER y script SQL de referencia | Documentación | Matías Negrete | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-29 | [5 empty] | ✔ | [14 empty] | A
9 | Informe: secciones E, F, G y H con planilla de tablas | Documentación | Matías Negrete | 3 |  | 2026-09-30 | Hecho | 2026-10-04 | [10 empty] | ✔ | [9 empty] | A
10 | Documentos de dirección del proyecto (12 plantillas: acta, alcance, EDT, presupuesto y planes) | Documentación | Matías Negrete | 3 |  | 2026-10-03 | Hecho | [21 empty] | A
| Total |  |  | 28 | 0 |  | 10 hechas
Burndown del sprint
Día | Fecha | Ideal | Pendientes
0 | inicio | 8 | 8
1 | 24-09 | 7.6 | 8
2 | 25-09 | 7.2 | 7
3 | 26-09 | 6.8 | 7
4 | 27-09 | 6.4 | 6
5 | 28-09 | 6 | 2
6 | 29-09 | 5.6 | 0
7 | 30-09 | 5.2 | 1
8 | 01-10 | 4.8 | 1
9 | 02-10 | 4.4 | 1
10 | 03-10 | 4 | 2
11 | 04-10 | 3.6 | 1
12 | 05-10 | 3.2
13 | 06-10 | 2.8
14 | 07-10 | 2.4
15 | 08-10 | 2
16 | 09-10 | 1.6
17 | 10-10 | 1.2
18 | 11-10 | 0.8
19 | 12-10 | 0.4
20 | 13-10 | 0

## H6 Scrum Board
Scrum Board · sprints en curso (3, 5, 6) al 04-10-2026
Por hacer (11) | En curso (5) | Hecho (17)
S5 · 8. Panel del administrador: resumen de los últimos 7 días Entregable 15 · José P. | S3 · 10. Documentos de dirección del proyecto (12 plantillas: acta, alcance, EDT, presupuesto y planes) Documentación · Matías N. | S3 · 1. Prototipo de la app pública (11 pantallas) Diseño · Matías N. · 25-09
S5 · 9. Anuncios del administrador y notificaciones del inversionista HU-18 · HU-14 · José P. | S5 · 10. Perfil del inversionista y cambio de contraseña HU-12 · José P. | S3 · 2. Prototipo del administrador (16 pantallas) Diseño · Matías N. · 27-09
S5 · 13. Encabezado de la web en celular DEF-07 · José P. | S5 · 11. Mapa de remates por comuna HU-15 · Basthian B. | S3 · 3. Semáforo del informe en las pantallas y rol Analista Diseño · Matías N. · 28-09
S5 · 14. Sprint Review Equipo · José P. | S5 · 12. Panel del analista: resumen, subastas, usuarios y alcance HU-17 · Basthian B. | S3 · 4. Procesos AS-IS y TO-BE en BPMN (20 diagramas) Diseño · Matías N. · 28-09
S6 · 2. App: abrir el proyecto en Android Studio y conectarlo con la API (emulador y celular) HU-16 · HU-04 · Basthian B. | S6 · 8. Pruebas de integración: registro, login, catálogo y semáforo (pytest + httpx) HU-19 · José P. | S3 · 5. Vistas 4+1 en draw.io (6 páginas) Diseño · Matías N. · 28-09
S6 · 3. App: registro e inicio de sesión contra la API (token) HU-16 · HU-01 · Basthian B. |  | S3 · 6. Informe: UX/UI, seguridad e integraciones Documentación · Matías N. · 28-09
S6 · 4. App: catálogo y detalle con los datos de la API HU-16 · HU-02 · Basthian B. |  | S3 · 7. Informe: secciones F a M y Conclusión Documentación · Matías N. · 29-09
S6 · 5. App: guardados y notificaciones desde la API HU-16 · HU-07 · Basthian B. |  | S3 · 8. Modelo de base de datos: diagrama ER y script SQL de referencia Documentación · Matías N. · 29-09
S6 · 6. Web: alertas desde la API (reemplaza los datos de prueba del navegador) HU-13 · José P. |  | S3 · 9. Informe: secciones E, F, G y H con planilla de tablas Documentación · Matías N. · 04-10
S6 · 7. Despliegue de demostración (API, base de datos y web) HU-20 · José P. |  | S5 · 1. Sesión en la web: login, token y /auth/me HU-01 · José P. · 29-09
S6 · 9. Sprint Review Equipo · José P. |  | S5 · 2. Catálogo con filtros y detalle de propiedad en la web HU-02 · HU-06 · DEF-04 · José P. · 29-09
S5 · 3. Guardados por API en la web (/favoritos) HU-07 · José P. · 29-09
S5 · 4. Menú del administrador: Panel, Publicaciones, Opiniones y Anuncios HU-23 · José P. · 29-09
S5 · 5. Opiniones: envío del inversionista y respuesta del administrador HU-18 · José P. · 03-10
S5 · 6. Publicaciones del administrador con vistas y guardados HU-23 · José P. · 30-09
S5 · 7. Catálogo: ordenar por fecha de remate (más próximo primero) HU-06 · José P. · 03-10
S6 · 1. Corrección de DEF-03: crear la propiedad en una sola transacción HU-03 · José P. · 04-10

## H7 Daily
Daily Meetings · del 24-09 al 13-10-2026
Fecha | Día | Avance registrado (tareas terminadas) | Asistentes | ¿Qué se hará hoy? | Impedimentos | Acuerdos
2026-09-24 | jue | • S1 · Respaldo de mercado: oferta de remates, morosidad y competencia
2026-09-25 | vie | • S3 · Prototipo de la app pública (11 pantallas)
2026-09-26 | sáb | Sin tareas terminadas
2026-09-27 | dom | • S2 · App: pantallas de guardados y notificaciones • S3 · Prototipo del administrador (16 pantallas)
2026-09-28 | lun | • S3 · Semáforo del informe en las pantallas y rol Analista • S3 · Procesos AS-IS y TO-BE en BPMN (20 diagramas) • S3 · Vistas 4+1 en draw.io (6 páginas) • S3 · Informe: UX/UI, seguridad e integraciones • S4 · Semáforo: diagnóstico de las 7 propiedades de prueba y umbrales de estado legal
2026-09-29 | mar | • S3 · Informe: secciones F a M y Conclusión • S3 · Modelo de base de datos: diagrama ER y script SQL de referencia • S4 · Registro de vistas: tabla property_views y POST /vista • S5 · Sesión en la web: login, token y /auth/me • S5 · Catálogo con filtros y detalle de propiedad en la web • S5 · Guardados por API en la web (/favoritos) • S5 · Menú del administrador: Panel, Publicaciones, Opiniones y Anuncios
2026-09-30 | mié | • S2 · App: pantalla de perfil • S4 · API del administrador: publicaciones con vistas y guardados, detalle y descripción • S4 · Fotos: tabla property_photos y API para subir, borrar, ordenar y mostrar • S5 · Publicaciones del administrador con vistas y guardados
2026-10-01 | jue | • S4 · Correcciones del guardado: evaluación al guardar (DEF-01) y duplicados (DEF-02)
2026-10-02 | vie | • S4 · Base de datos en la nube conectada con la página web
2026-10-03 | sáb | • S2 · App: pantallas de catálogo y detalle con semáforo • S2 · App: revisión del front-end completo en el emulador • S4 · Base de datos y API: fecha del remate y tipo extrajudicial • S4 · Carga automática de remates (scrapeo de rematesinmobiliarios.cl), sin duplicados • S4 · Sprint Review de los sprints 2 y 4 • S5 · Opiniones: envío del inversionista y respuesta del administrador • S5 · Catálogo: ordenar por fecha de remate (más próximo primero)
2026-10-04 | dom | • S3 · Informe: secciones E, F, G y H con planilla de tablas • S6 · Corrección de DEF-03: crear la propiedad en una sola transacción
2026-10-05 | lun
2026-10-06 | mar
2026-10-07 | mié
2026-10-08 | jue
2026-10-09 | vie
2026-10-10 | sáb
2026-10-11 | dom
2026-10-12 | lun
2026-10-13 | mar

## H8 Impediment Log
Impediment Log
ID | Detectado | Impedimento | Afecta a | Responsable | Acción | Estado | Cierre
IMP-01 | 2026-09-28 | El SII no muestra la superficie del departamento de prueba (rol vigente aún sin visualización en Mapas SII); el m² no se puede automatizar desde esa fuente. | HU-03 · HU-10 | Matías Negrete | Tomar el m² del aviso cuando aparezca, que lo cargue el equipo o que lo ingrese el inversionista; decidir en la Sprint Review del 13-10. | Abierto
IMP-02 | 2026-09-28 | El principal portal de venta de propiedades bloquea la lectura automática (robots.txt y protección anti-bots): no hay comparables automáticos. | HU-03 | Matías Negrete | Evaluar para el MVP una tabla de valor en UF por m² por comuna, actualizada a mano con informes públicos. | En evaluación
IMP-03 | 2026-09-28 | Dos propiedades de prueba quedaron sin evaluación después de guardarlas. | HU-03 | José Pizarro | Registrado como DEF-01; corregido el 01-10 (falta la re-prueba del caso CP-12). | Cerrado | 2026-10-01
IMP-04 | 2026-09-28 | rematesinmobiliarios.cl, la fuente de la carga automática, no contiene la data explicita, ademas no constesta la solicutd enviada sobre la autorizacion para realizar el scrapeo | HU-10 | Matías Negrete | Dejar evidencia de la solicitud, y darse a explicar a detalles los fines que tiene esta intervencion. | Cerrado | 2026-09-28

## H9 Evidencias
Evidencias técnicas
Sprint | Fecha | Evidencia | Tipo | Archivo o ubicación
1 | 2026-08-27 | Informe: versión inicial | Documento | Informe del proyecto (27-08)
1 | 2026-08-29 | Informe: plan A y mapa mental | Documento | Informe del proyecto (29-08)
1 | 2026-08-31 | Informe: mejora general | Documento | Informe del proyecto (31-08)
1 | 2026-09-22 | Informe: justificación de requisitos y decisiones | Documento | Informe del proyecto (22-09)
1 | 2026-09-23 | Flujo de caja corregido: VAN +$1.512.012, TIR 20,8 %, equilibrio 17 clientes | Planilla | Flujo de caja HouseGreen
1 | 2026-09-24 | Respaldo de mercado: 1.152 remates activos, morosidad 2,3 %, competencia | Documento | Respaldo de mercado HouseGreen
3 | 2026-09-25 | Prototipo de la app pública (11 pantallas) | Diseño | HouseGreen-pantallas-app.zip
3 | 2026-09-27 | Prototipo del administrador (16 pantallas) | Diseño | HouseGreen-pantallas-app.zip
3 | 2026-09-28 | Procesos AS-IS y TO-BE (20 diagramas BPMN) | Diagrama | HouseGreen-procesos-AS-IS-TO-BE.zip
3 | 2026-09-28 | Vistas 4+1 (6 páginas) | Diagrama | HouseGreen-vistas-4+1.drawio
4 | 2026-09-28 | Umbrales de estado legal corregidos: 1, 2, 3 y 4 gravámenes dan 2, 1, 1 y 0 puntos | Base de datos | Base del proyecto (semaforo_thresholds)
5 | 2026-09-29 | GET /auth/me y sesión en la web (AuthContext, ProtectedRoute) | Código | housegreen-api · housegreen-web/src
5 | 2026-09-29 | Detalle de propiedad compilando con los datos de la API | Código | PropertyDetailPage
5 | 2026-09-29 | Guardados por API (GET, POST y DELETE /favoritos) | Código | FavoritesContext
4 | 2026-09-29 | Registro de vistas: property_views y POST /propiedades/{id}/vista | Código y base de datos | API y base del proyecto
5 | 2026-09-29 | Menú del administrador con rutas anidadas | Código | src/pages/admin/AdminLayout.tsx
3 | 2026-09-29 | Diagrama ER y script SQL de referencia (29 tablas) | Diagrama y SQL | HouseGreen-modelo-base-de-datos.drawio · housegreen_bd.sql
4 | 2026-09-30 | Casos CP-07, CP-10 y CP-11 aprobados en el modelo de referencia | Prueba | housegreen_bd.sql + datos de prueba (PostgreSQL 16)
3 | 2026-10-02 | Procesos AS-IS y TO-BE corregidos: un inicio y un fin por diagrama | Diagrama | HouseGreen-Diagramas-un-inicio-un-fin.zip
3 | 2026-10-02 | Vistas 4+1, versión simplificada | Diagrama | HouseGreen-vistas-4+1-simple.drawio
4 | 2026-09-30 | API del administrador y fotos de las publicaciones (property_photos) | Código y base de datos | housegreen-api
4 | 2026-10-02 | Base de datos en la nube conectada con la página web | Base de datos | PostgreSQL en la nube · housegreen-web
4 | 2026-10-03 | Carga automática: 444 remates reales de 45 comunas desde rematesinmobiliarios.cl | Código | housegreen-api/app/scraper
5 | 2026-10-03 | Opiniones: envío del inversionista y respuesta del administrador | Código | housegreen-web
2 | 2026-10-03 | Front-end de la aplicación móvil terminado | Código | Proyecto de la app (Android Studio)

## H10 Review y feedback
Sección H · Ejecución iterativa (sprints) · estado al 04-10-2026
Sprint | Fecha | Asistentes | Incremento presentado | Decisiones | PO (A/R)
1 | 2026-09-24 |  | Informe de la fase 1: problema, mapa mental, actores, visión, requisitos justificados, flujo de caja corregido y respaldo de mercado |  | A
2 y 4 | 2026-10-03 |  | Front-end de la app terminado; base de datos en la nube conectada con la página web (02-10), API del administrador, fotos y carga automática de 444 remates (03-10) | Por decidir: origen del m² (IMP-01), comparables (IMP-02) y autorización de la fuente de datos (IMP-04)
3 y 5 | 2026-10-13 |  | Prototipo (31 pantallas), BPMN, vistas 4+1, modelo de datos e informe; en la web: sesión, catálogo, detalle, guardados y opiniones
6 | 2026-10-24 |  | App y web conectadas con la API; demostración en la nube
7 | 2026-11-04 |  | Pruebas, informe final y presentación
Feedback del mandante y los usuarios
| Fecha | Quién | Comentario | Acción en el backlog | Estado
| 2026-09-29 | Product Owner | El administrador no crea propiedades (entran por la ingesta) y solo edita fotos y descripción; su menú no incluye las reglas del semáforo. | Se descarta la tarea del formulario (DEF-05); se revisa el alcance de HU-11 y RF-10 | Aplicado
| 2026-09-29 | Product Owner | Semáforo preliminar: estado legal y deudas se muestran «Por verificar» con enlaces a las fuentes hasta que se carguen. | Actualizar la regla de completitud en el informe | Pendiente
| 2026-09-29 | Product Owner | El administrador debe ver quién vio y quién guardó cada publicación para enviarles anuncios. | Nueva historia HU-23 | Aplicado

## H11 Retrospectivas
Retrospectivas
Retrospectiva del Sprint 1 (Documentación fase 1) | Respuesta del equipo
¿Qué salió bien en la iteración? | 1. Se definió el problema y la idea en la primera semana: tres versiones del informe entre el 27 y el 31-08. 2. Requisitos justificados con fuentes (22-09). 3. Se corrigió el flujo de caja.
¿Qué no salió bien en la iteración? | 1. No se registraron las tareas ni las horas de cada día, por lo que el avance se reconstruyó con las versiones del informe. 2. La planilla del flujo de caja tenía un error en el cálculo del VAN que se detectó al final.
¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? | 1. Registrar cada tarea con su fecha de término y actualizar el tablero en la Daily. 2. Que otra persona revise las fórmulas antes de entregar. 3. Cerrar la investigación antes del último día del sprint.
Retrospectiva de los sprints 2 y 4 (Front-end móvil y Backend) | Respuesta del equipo
¿Qué salió bien en la iteración? | 1. Avance del código paso a paso, probando cada cambio antes de seguir. 2. Los errores encontrados quedaron registrados como defectos. 3. La base de datos quedó conectada con la página web (02-10) y la carga automática trajo 444 remates reales (03-10).
¿Qué no salió bien en la iteración? | 1. Aún no hay pruebas automatizadas. 2. Las tareas de desarrollo no se registraron día a día: sus fechas se reconstruyeron al cierre.
¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? | 1. Planificar también los pasos de desarrollo en el Sprint Planning. 2. Escribir la prueba automática junto con cada cambio. 3. Registrar cada tarea el día en que se termina.
Retrospectiva del Sprint 3 (Complemento), al 04-10 | Respuesta del equipo
¿Qué salió bien en la iteración? | 1. Diseño completo en cinco días: 31 pantallas, 20 diagramas BPMN y 6 vistas 4+1.
¿Qué no salió bien en la iteración? | 1. El semáforo del prototipo no coincidía con el del informe y hubo que rehacer pantallas (28-09). 2. Entraron tareas no planificadas al sprint.
¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? | 1. Acordar las reglas de negocio antes de diseñar pantallas.

## H12 Sprint 4
Sprint 4 · Backend · 07-09 al 03-10-2026
Ciclo: Backend · 27 días · trabajan: José Pizarro y Matías Negrete · plan del 04-10-2026 (un ciclo por sprint; los sprints se cruzan en fechas)
| Sprint Goal | Backend: base de datos, API, base en la nube conectada con la página web y carga automática de remates
| Inicio | 2026-09-07
| Término | 2026-10-03
Asistentes al Sprint Planning
| Historias comprometidas | HU-01, HU-03, HU-05, HU-08, HU-10 y HU-23
| Capacidad del sprint (h) | 77
| Horas estimadas | 34
| Tareas comprometidas al inicio | 12
| Fecha de corte | 2026-10-03
Sprint Backlog | [8 empty] | Avance día a día (✔ = tarea terminada) | [26 empty] | PO
N.º | Tarea | Relación | Responsable | Horas est. | Horas reales | Alta | Estado | Término | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | PO (A/R)
1 | Base de datos: modelo de datos y reglas del semáforo | Técnica | Matías Negrete | 3 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-14 | [7 empty] | ✔ | [19 empty] | A
2 | Base de datos: creación de las tablas y carga de las comunas en PostgreSQL | Técnica | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-14 | [7 empty] | ✔ | [19 empty] | A
3 | API: registro, inicio de sesión, propiedades y comunas | HU-01 · HU-02 | José Pizarro | 4 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-21 | [14 empty] | ✔ | [12 empty] | A
4 | Semáforo: diagnóstico de las 7 propiedades de prueba y umbrales de estado legal | HU-03 · DEF-06 | Matías Negrete | 2 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-28 | [21 empty] | ✔ | [5 empty] | A
5 | Registro de vistas: tabla property_views y POST /vista | HU-23 | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-29 | [22 empty] | ✔ |  |  |  |  | A
6 | API del administrador: publicaciones con vistas y guardados, detalle y descripción | HU-23 · HU-08 | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-30 | [23 empty] | ✔ |  |  |  | A
7 | Fotos: tabla property_photos y API para subir, borrar, ordenar y mostrar | HU-08 · HU-02 | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-09-30 | [23 empty] | ✔ |  |  |  | A
8 | Correcciones del guardado: evaluación al guardar (DEF-01) y duplicados (DEF-02) | HU-03 | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-10-01 | [24 empty] | ✔ |  |  | A
9 | Base de datos en la nube conectada con la página web | Técnica | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-10-02 | [25 empty] | ✔ |  | A
10 | Base de datos y API: fecha del remate y tipo extrajudicial | Técnica | José Pizarro | 1 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-10-03 | [26 empty] | ✔ | A
11 | Carga automática de remates (scrapeo de rematesinmobiliarios.cl), sin duplicados | HU-10 | José Pizarro | 6 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-10-03 | [26 empty] | ✔ | A
12 | Sprint Review de los sprints 2 y 4 | Equipo | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-07 | Hecho | 2026-10-03 | [26 empty] | ✔ | A
| Total |  |  | 34 | 0 |  | 12 hechas
Burndown del sprint
Día | Fecha | Ideal | Pendientes
0 | inicio | 12 | 12
1 | 07-09 | 11.6 | 12
2 | 08-09 | 11.1 | 12
3 | 09-09 | 10.7 | 12
4 | 10-09 | 10.2 | 12
5 | 11-09 | 9.8 | 12
6 | 12-09 | 9.3 | 12
7 | 13-09 | 8.9 | 12
8 | 14-09 | 8.4 | 10
9 | 15-09 | 8 | 10
10 | 16-09 | 7.6 | 10
11 | 17-09 | 7.1 | 10
12 | 18-09 | 6.7 | 10
13 | 19-09 | 6.2 | 10
14 | 20-09 | 5.8 | 10
15 | 21-09 | 5.3 | 9
16 | 22-09 | 4.9 | 9
17 | 23-09 | 4.4 | 9
18 | 24-09 | 4 | 9
19 | 25-09 | 3.6 | 9
20 | 26-09 | 3.1 | 9
21 | 27-09 | 2.7 | 9
22 | 28-09 | 2.2 | 8
23 | 29-09 | 1.8 | 7
24 | 30-09 | 1.3 | 5
25 | 01-10 | 0.9 | 4
26 | 02-10 | 0.4 | 3
27 | 03-10 | 0 | 0

## H13 Sprint 5
Sprint 5 · Front-end web · 24-09 al 13-10-2026
| Sprint Goal | Front-end web: pantallas del inversionista, el administrador y el analista
| Inicio | 2026-09-24
| Término | 2026-10-13
Asistentes al Sprint Planning
| Historias comprometidas | HU-02, HU-06, HU-07, HU-12, HU-15, HU-17 y HU-18
| Capacidad del sprint (h) | 57
| Horas estimadas | 39
| Tareas comprometidas al inicio | 14
| Fecha de corte | 2026-10-04
Sprint Backlog | [8 empty] | Avance día a día (✔ = tarea terminada) | [19 empty] | PO
N.º | Tarea | Relación | Responsable | Horas est. | Horas reales | Alta | Estado | Término | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | PO (A/R)
1 | Sesión en la web: login, token y /auth/me | HU-01 | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-29 | [5 empty] | ✔ | [14 empty] | A
2 | Catálogo con filtros y detalle de propiedad en la web | HU-02 · HU-06 · DEF-04 | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-29 | [5 empty] | ✔ | [14 empty] | A
3 | Guardados por API en la web (/favoritos) | HU-07 | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-29 | [5 empty] | ✔ | [14 empty] | A
4 | Menú del administrador: Panel, Publicaciones, Opiniones y Anuncios | HU-23 | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-29 | [5 empty] | ✔ | [14 empty] | A
5 | Opiniones: envío del inversionista y respuesta del administrador | HU-18 | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-10-03 | [9 empty] | ✔ | [10 empty] | A
6 | Publicaciones del administrador con vistas y guardados | HU-23 | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-09-30 | [6 empty] | ✔ | [13 empty] | A
7 | Catálogo: ordenar por fecha de remate (más próximo primero) | HU-06 | José Pizarro | 1 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-10-03 | [9 empty] | ✔ | [10 empty] | A
8 | Panel del administrador: resumen de los últimos 7 días | Entregable 15 | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-10-02 | [8 empty] | ✔ | [11 empty] | A
9 | Anuncios del administrador y notificaciones del inversionista | HU-18 · HU-14 | José Pizarro | 4 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-10-02 | [8 empty] | ✔ | [11 empty] | A
10 | Perfil del inversionista y cambio de contraseña | HU-12 | José Pizarro | 3 |  | 2026-09-24 | Hecho | 2026-10-03 | [9 empty] | ✔ | [10 empty] | A
11 | Mapa de remates por comuna | HU-15 | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-09-24 | Hecho
12 | Panel del analista: resumen, subastas, usuarios y alcance | HU-17 | Basthian Bascuñan | 6 |  | 2026-09-24 | Por hacer
13 | Encabezado de la web en celular | DEF-07 | José Pizarro | 1 |  | 2026-09-24 | Por hacer
14 | Sprint Review | Equipo | José Pizarro | 2 |  | 2026-09-24 | Hecho | [21 empty] | A
| Total |  |  | 39 | 0 |  | 12 hechas
Burndown del sprint
Día | Fecha | Ideal | Pendientes
0 | inicio | 14 | 14
1 | 24-09 | 13.3 | 14
2 | 25-09 | 12.6 | 14
3 | 26-09 | 11.9 | 14
4 | 27-09 | 11.2 | 14
5 | 28-09 | 10.5 | 14
6 | 29-09 | 9.8 | 10
7 | 30-09 | 9.1 | 9
8 | 01-10 | 8.4 | 9
9 | 02-10 | 7.7 | 9
10 | 03-10 | 7 | 7
11 | 04-10 | 6.3 | 7
12 | 05-10 | 5.6
13 | 06-10 | 4.9
14 | 07-10 | 4.2
15 | 08-10 | 3.5
16 | 09-10 | 2.8
17 | 10-10 | 2.1
18 | 11-10 | 1.4
19 | 12-10 | 0.7
20 | 13-10 | 0

## H14 Sprint 6
Sprint 6 · Conexión · 04-10 al 24-10-2026
Ciclo: Conexión · 21 días · trabajan: Basthian Bascuñan y José Pizarro · plan del 04-10-2026 (un ciclo por sprint; los sprints se cruzan en fechas)
| Sprint Goal | Conexión: conectar la app móvil (Android Studio) y la web con la API, y dejar la demostración en la nube
| Inicio | 2026-10-04
| Término | 2026-10-24
Asistentes al Sprint Planning
| Historias comprometidas | HU-04, HU-13, HU-14, HU-16, HU-19 y HU-20
| Capacidad del sprint (h) | 60
| Horas estimadas | 36
| Tareas comprometidas al inicio | 9
| Fecha de corte | 2026-10-04
Sprint Backlog | [8 empty] | Avance día a día (✔ = tarea terminada) | [20 empty] | PO
N.º | Tarea | Relación | Responsable | Horas est. | Horas reales | Alta | Estado | Término | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | PO (A/R)
1 | Corrección de DEF-03: crear la propiedad en una sola transacción | HU-03 | José Pizarro | 1 |  | 2026-10-04 | Hecho | 2026-10-04 | ✔
2 | App: abrir el proyecto en Android Studio y conectarlo con la API (emulador y celular) | HU-16 · HU-04 | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-10-04 | Por hacer
3 | App: registro e inicio de sesión contra la API (token) | HU-16 · HU-01 | Basthian Bascuñan | 4 |  | 2026-10-04 | Hecho | 2026-10-04 | ✔
4 | App: catálogo y detalle con los datos de la API | HU-16 · HU-02 | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-10-04 | Hecho | 2026-10-04 | ✔
5 | App: guardados y notificaciones desde la API | HU-16 · HU-07 | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-10-04 | Por hacer
6 | Web: alertas desde la API (reemplaza los datos de prueba del navegador) | HU-13 | José Pizarro | 4 |  | 2026-10-04 | Por hacer
7 | Despliegue de demostración (API, base de datos y web) | HU-20 | José Pizarro | 5 |  | 2026-10-04 | Hecho | 2026-10-04 | ✔
8 | Pruebas de integración: registro, login, catálogo y semáforo (pytest + httpx) | HU-19 | José Pizarro | 5 |  | 2026-10-04 | Hecho | 2026-10-04 | ✔
9 | Sprint Review | Equipo | José Pizarro | 2 |  | 2026-10-04 | Por hacer
| Total |  |  | 36 | 0 |  | 5 hechas
Burndown del sprint
Día | Fecha | Ideal | Pendientes
0 | inicio | 9 | 9
1 | 04-10 | 8.6 | 8
2 | 05-10 | 8.1
3 | 06-10 | 7.7
4 | 07-10 | 7.3
5 | 08-10 | 6.9
6 | 09-10 | 6.4
7 | 10-10 | 6
8 | 11-10 | 5.6
9 | 12-10 | 5.1
10 | 13-10 | 4.7
11 | 14-10 | 4.3
12 | 15-10 | 3.9
13 | 16-10 | 3.4
14 | 17-10 | 3
15 | 18-10 | 2.6
16 | 19-10 | 2.1
17 | 20-10 | 1.7
18 | 21-10 | 1.3
19 | 22-10 | 0.9
20 | 23-10 | 0.4
21 | 24-10 | 0

## H15 Sprint 7
Sprint 7 · Documentación fase 2 y cierre · 25-10 al 04-11-2026
| Sprint Goal | Documentación fase 2 y cierre: pruebas, informe final y demostración
| Inicio | 2026-10-05
| Término | 2026-10-25
Asistentes al Sprint Planning
| Historias comprometidas | HU-19 y HU-21; cierre de la documentación
| Capacidad del sprint (h) | 47
| Horas estimadas | 37
| Tareas comprometidas al inicio | 0
Fecha de corte
Sprint Backlog | [8 empty] | Avance día a día (✔ = tarea terminada) | [10 empty] | PO
N.º | Tarea | Relación | Responsable | Horas est. | Horas reales | Alta | Estado | Término | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | PO (A/R)
1 | Actualizar el informe: fuente de datos, calendario de sprints y reglas nuevas del semáforo | Documentación | Matías Negrete | 5 |  | 2026-10-25 | Por hacer
2 | Guía del estudiante 2.4 e Informe final 2.6 del Proyecto APT | Documentación | Matías Negrete | 5 |  | 2026-10-07 | Hecho | 2026-10-07 |  |  | ✔
3 | Presentación final y demostración | Documentación | Matías Negrete | 4 |  | 2026-10-25 | Por hacer
4 | Ejecutar los casos de prueba pendientes, las re-pruebas y el informe de pruebas | HU-19 | José Pizarro | 6 |  | 2026-10-25 | Por hacer
5 | Pruebas de la app en el celular y en el emulador | HU-16 · HU-19 | Basthian Bascuñan | 4 |  | 2026-10-25 | Por hacer
6 | Corregir los defectos que aparezcan en las pruebas de la app | Defectos | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-10-25 | Por hacer
7 | Validación con 5 usuarios (escala SUS) | HU-21 | Basthian Bascuñan | 5 |  | 2026-10-25 | Por hacer
8 | Sprint Review y retrospectiva final | Equipo | José Pizarro | 3 |  | 2026-10-25 | Por hacer
| Total |  |  | 37 | 0 |  | 1 hechas
Burndown del sprint
Día | Fecha | Ideal | Pendientes
0 | inicio |  | 8
1 | 25-10
2 | 26-10
3 | 27-10
4 | 28-10
5 | 29-10
6 | 30-10
7 | 31-10
8 | 01-11
9 | 02-11
10 | 03-11
11 | 04-11

## I1 Plan de pruebas
Plan de pruebas
Elemento | Definición
Objetivo | Comprobar que HouseGreen cumple los requisitos funcionales y no funcionales y que el semáforo clasifica sin errores lógicos.
Alcance | Motor de reglas, API REST, web, app, ingesta, seguridad y requisitos no funcionales (rendimiento, carga, concurrencia, latencia, disponibilidad, accesibilidad, usabilidad y geolocalización).
Fuera de alcance | Pagos en línea, integración con servicios de IA y datos de fuentes oficiales no disponibles para el MVP.
Estrategia | Pirámide de pruebas: muchas pruebas unitarias, algunas de integración y de API, y pocas de extremo a extremo. Las reglas del semáforo se prueban en los bordes de cada umbral y cada defecto corregido suma una prueba para que no vuelva.
Tipos de prueba | Unitarias, integración, API, reglas de negocio, funcionales, seguridad, rendimiento, carga, concurrencia, accesibilidad, usabilidad y geolocalización.
Ambiente | Base PostgreSQL de prueba creada con los scripts del proyecto (52 comunas y propiedades de prueba); ambiente de demostración en la nube para las pruebas no funcionales.
Herramientas | pytest + httpx (API), Playwright (web), Locust (rendimiento y carga), Lighthouse y axe (accesibilidad), OWASP ZAP (seguridad) y cuestionario SUS.
Datos de prueba | Propiedades del prototipo con resultado conocido: verde 8/10, amarilla 6/10, roja por veto y roja sin puntaje.
Responsables | José Pizarro coordina, registra y automatiza las pruebas de la web y la API; Basthian Bascuñan prueba la app y hace la validación con usuarios; Matías Negrete valida contra los criterios de aceptación.
Calendario | Pruebas de cada historia dentro de su sprint; pruebas de integración en el Sprint 6; pruebas no funcionales, de la app y de usabilidad con usuarios en el Sprint 7.
Criterios de entrada | La historia cumple la parte de desarrollo de la Definition of Done, el código compila y los datos de prueba están cargados.
Criterios de salida | 100 % de los casos críticos aprobados, al menos 90 % del total aprobado y ningún defecto crítico o alto abierto.
Criterios de suspensión | Se suspende si el ambiente no está disponible o si un defecto crítico bloquea la mayoría de los casos; se retoma al corregirlo.
Gestión de defectos | Cada fallo se registra con severidad, corrección, re-prueba y estado en el registro de defectos.

## I2 Casos de prueba
Casos de prueba
ID | Requisito | HU | Tipo | Crítico | Caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Fecha | Ambiente | Estado | Defecto | Sprint
CP-01 | RF-01 | HU-01 | Funcional | Sí | Registro con correo y contraseña válidos | Cuenta creada con rol inversionista; contraseña guardada como hash bcrypt |  |  |  | Pendiente |  | 4
CP-02 | RF-01 | HU-01 | Funcional | No | Registro con un correo ya usado | Rechazo con mensaje claro; no se crea otra cuenta |  |  |  | Pendiente |  | 4
CP-03 | RF-01 | HU-01 | Seguridad | Sí | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | Respuesta 401 sin indicar si el correo existe |  |  |  | Pendiente |  | 4
CP-04 | RF-02 | HU-09 | Seguridad | Sí | El administrador ingresa un código TOTP vencido o ya usado | Acceso denegado y el intento queda en la auditoría |  |  |  | Pendiente |  | —
CP-05 | Entreg. 17 | HU-22 | Seguridad | Sí | Un inversionista intenta crear o editar una propiedad | Respuesta 403 |  |  |  | Pendiente |  | —
CP-06 | RF-15 | HU-17 | Seguridad | No | El analista intenta una operación de escritura | Respuesta 403 |  |  |  | Pendiente |  | 5
CP-07 | RF-08 | HU-03 | Regla de negocio | Sí | Propiedad del ejemplo: descuento 42,3 %, deuda 1,5 %, 1 acreedor, 1,5 meses, comuna roja | 8/10, zona verde, sin veto | 8/10, zona verde, sin veto; oferta máxima $51.700.000 | 30-09 | Modelo de referencia (SQL) | Aprobado |  | 4
CP-08 | RF-08 | HU-03 | Regla de negocio | Sí | Estado legal con 1, 2, 3 y 4 gravámenes | 2, 1, 1 y 0 puntos | 2, 1, 1 y 0 puntos, tras corregir DEF-06 | 28-09 | Base del proyecto | Aprobado | DEF-06 | 4
CP-09 | RF-08 | HU-03 | Regla de negocio | Sí | Propiedad sin comparables de mercado | Zona roja sin puntaje (regla de completitud) | Las 3 propiedades de prueba sin comparables quedaron en zona roja sin puntaje | 28-09 | Base del proyecto | Aprobado |  | 4
CP-10 | RF-08 | HU-03 | Regla de negocio | Sí | Propiedad con usufructo vitalicio y buen puntaje | Zona roja por veto, con el motivo guardado | Puntaje 6, zona roja por veto, motivo «Usufructo vitalicio» | 30-09 | Modelo de referencia (SQL) | Aprobado |  | 4
CP-11 | RF-08 | HU-03 | Regla de negocio | Sí | Descuento real de 14,9 %, 15 %, 39,9 % y 40 % | Factor 1: roja con veto, amarilla, amarilla y verde | Roja con veto «Descuento real menor a 15 %», amarilla, amarilla y verde | 30-09 | Modelo de referencia (SQL) | Aprobado |  | 4
CP-12 | RF-08 | HU-03 | Integración | Sí | Guardar una propiedad nueva | Se crea su evaluación | 2 de las 3 propiedades «Casa test 2» quedaron sin evaluación | 28-09 | Base del proyecto | Fallido | DEF-01 | 4
CP-13 | RF-04 | HU-03 | Integración | No | Editar una propiedad con comparables y deudas | Se reemplazan los datos, sin duplicados | 28-09: se duplicaban (DEF-02). 29-09: corrección aplicada; falta la re-prueba | 29-09 | Base del proyecto | Pendiente | DEF-02 | 4
CP-14 | RF-09 | HU-05 | Funcional | Sí | Abrir el detalle de una propiedad en la web | Semáforo con los 5 factores, sus puntos y su fuente | 28-09: la vista no compilaba (DEF-04). 29-09: compila y muestra datos y evaluación; falta el detalle por factor | 29-09 | Base del proyecto | Pendiente | DEF-04 | 4
CP-15 | RF-14 | HU-08 | Funcional | No | Guardar el formulario del administrador con un campo vacío | El campo queda vacío (null), no en 0 | Anulado el 29-09: el administrador ya no crea propiedades | 29-09 | Base del proyecto | Anulado | DEF-05 | 4
CP-16 | RF-06 | HU-06 | Funcional | No | Filtrar por Maipú y precio hasta $80.000.000 | Solo propiedades que cumplen ambos filtros, en menos de 2 s |  |  |  | Pendiente |  | 5
CP-17 | RF-07 | HU-07 | Seguridad | Sí | Pedir los guardados de otro usuario cambiando el id | Respuesta 403 o 404, sin datos ajenos |  |  |  | Pendiente |  | 5
CP-18 | RF-11 | HU-13 | Funcional | No | La ingesta carga una propiedad que calza con un filtro guardado | Alerta enviada en menos de 5 minutos |  |  |  | Pendiente |  | 6
CP-19 | RF-14 | HU-10 | Integración | No | La ingesta recibe un aviso sin rol de avalúo | Se descarta, queda registrado y la carga sigue |  |  |  | Pendiente |  | 4
CP-20 | RF-14 | HU-10 | Integración | Sí | La ingesta lee dos veces el mismo aviso | No se duplica la propiedad | Se rechaza el duplicado por la restricción única; falta probar la ingesta | 30-09 | Modelo de referencia (SQL) | Pendiente |  | 4
CP-21 | RF-10 | HU-11 | Funcional | No | Cambiar el umbral verde del factor 1 | Nueva versión de reglas y recálculo de las publicaciones activas |  |  |  | Pendiente |  | —
CP-22 | RF-07 | HU-07 | Funcional | No | Guardar y quitar una propiedad desde la web | Se registra en la base y se mantiene al volver a entrar | La web usa GET, POST y DELETE /favoritos; verificado en la base | 29-09 | Base del proyecto | Aprobado |  | 5
CP-23 | RF-15 | HU-23 | Funcional | No | Un inversionista abre el detalle de una propiedad | Se registra una vista (una por persona cada 30 minutos; solo inversionistas) | POST /propiedades/{id}/vista verificado en /docs y en la base | 29-09 | Base del proyecto | Aprobado |  | 4
CP-24 | Entreg. 5 | HU-22 | Seguridad | Sí | Un inversionista abre /admin en la web | No ve el menú Admin y la ruta lo devuelve al inicio | Implementado el 29-09 (ProtectedRoute soloAdmin); falta registrar la prueba |  | Base del proyecto | Pendiente |  | —

## I3 Pruebas funcionales
Pruebas funcionales: resumen
HU | Funcionalidad | Casos | Aprobados | Fallidos | Pendientes | Anulados | % aprobado (ejecutados)
HU-01 | Registro e inicio de sesión | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | —
HU-03 | Semáforo automático | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 83.33%
HU-05 | Detalle por factor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —
HU-06 | Filtros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —
HU-07 | Guardados | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100%
HU-08 | Fotos y descripción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | —
HU-09 | 2FA del administrador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —
HU-10 | Ingesta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | —
HU-11 | Reglas configurables | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —
HU-13 | Alertas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —
HU-17 | Panel del analista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —
HU-22 | Seguridad y roles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | —
HU-23 | Vistas por publicación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
Total |  | 24 | 7 | 1 | 15 | 1 | 87.5%
Criterios de salida del plan de pruebas
| Criterio de salida | Meta | Al 30-09
| Casos críticos aprobados | 100% | 35.71%
| Casos aprobados del total vigente | 90 % o más | 30.43%
| Defectos críticos o altos sin cerrar | 0 | 2

## I4 No funcionales
Pruebas no funcionales
Tipo | Requisito | Qué se prueba | Herramienta | Criterio de aceptación | Resultado obtenido | Estado | Sprint
Seguridad | RNF Seguridad · Entreg. 17 | Permisos por rol, token inválido o vencido, límites de uso y cabeceras HTTP | pytest + httpx; OWASP ZAP | Toda escritura sin permiso responde 401 o 403; 429 al exceder el límite; ZAP sin alertas altas |  | Pendiente | 7
Rendimiento | RNF Rendimiento | Búsqueda y filtros del catálogo | Locust | El 95 % de las respuestas en 2 s o menos |  | Pendiente | 7
Carga | RNF Rendimiento | 50 usuarios simultáneos durante 10 minutos | Locust | Menos de 1 % de errores y el mismo tiempo de respuesta |  | Pendiente | 7
Concurrencia | RF-10 · RF-14 | Dos administradores guardan a la vez; la ingesta corre mientras se consulta | pytest con hilos y transacciones | Sin datos corruptos ni evaluaciones duplicadas |  | Pendiente | 7
Latencia | Entreg. 13 | Tiempo desde que la ingesta carga una propiedad hasta el aviso | Tiempos registrados en las alertas | El 95 % de las alertas en menos de 5 minutos |  | Pendiente | 6
Disponibilidad | RNF Disponibilidad | Ambiente de demostración | Monitor de /health cada 5 minutos | Al menos 95 % durante las pruebas y la demostración |  | Pendiente | 7
Accesibilidad | Sección E (WCAG 2.2) | Contraste de texto, botones y colores del semáforo | Cálculo de contraste WCAG sobre la paleta del prototipo | Texto 4,5:1 o más; componentes 3:1 o más | Texto 12,9:1; botones 6,1:1; zonas del semáforo 5,6 a 5,9:1 (28-09) | Aprobado | 3
Accesibilidad | Sección E (WCAG 2.2) | Teclado y etiquetas de formularios en la web | Lighthouse, axe y recorrido solo con teclado | Sin errores de etiquetas; todo se opera con teclado y el foco se ve |  | Pendiente | 7
Usabilidad | RNF Usabilidad | Registro y búsqueda de un usuario nuevo | Prueba con 5 inversionistas y cuestionario SUS | Menos de 5 minutos y SUS mayor a 68 |  | Pendiente | 7
Geolocalización | Entreg. 7 | 20 direcciones de avisos reales | Script de comparación con Nominatim | Coordenadas dentro de la comuna del aviso; error menor a 50 m |  | Pendiente | 5
Compatibilidad | RNF Compatibilidad | Recorridos principales | Chrome, Firefox y Edge actuales; 360 px de ancho | Mismo resultado en los tres navegadores |  | Pendiente | 7
IA / modelo | — | No aplica: el semáforo es un motor de reglas explícitas, sin modelo de IA | — | — |  | No aplica | —

## I5 Defectos
Gestión de defectos
ID | Defecto | Caso | HU | Severidad | Prioridad | Detectado | Responsable | Corrección | Re-prueba | Cierre | Estado
DEF-01 | Dos propiedades de prueba quedaron sin evaluación después de guardarlas | CP-12 | HU-03 | Alta | Alta | 2026-09-28 | José Pizarro | Calcular la evaluación dentro de la misma transacción del guardado (01-10) | Pendiente (CP-12) |  | Corregido
DEF-02 | Al editar una propiedad se duplican comparables y deudas | CP-13 | HU-03 | Alta | Alta | 2026-09-28 | José Pizarro | Sangría corregida en _guardar_datos_relacionados (29-09) | Pendiente (CP-13) |  | Corregido
DEF-03 | Crear una propiedad no es atómica: si falla un paso quedan datos a medias | CP-12 | HU-03 | Media | Media | 2026-09-28 | José Pizarro | Una sola transacción para la propiedad y sus tablas relacionadas (04-10) | Pendiente (CP-12) |  | Corregido
DEF-04 | La vista de detalle de la web no compila | CP-14 | HU-02 | Alta | Alta | 2026-09-28 | José Pizarro | PropertyDetailPage con los campos de la API (29-09) | 29-09: el proyecto compila sin errores | 2026-09-29 | Cerrado
DEF-05 | El formulario del administrador envía 0 en vez de vacío y no permite editar | CP-15 | HU-08 | Media | Baja | 2026-09-28 | — | No aplica: el administrador ya no crea propiedades (29-09) | No aplica | 2026-09-29 | Anulado
DEF-06 | El umbral de estado legal daba zona verde con 2 gravámenes | CP-08 | HU-03 | Crítica | Alta | 2026-09-28 | Matías Negrete | Umbrales: verde con 1 acreedor, amarilla con 2 a 3 y roja con 4 o más | 28-09: 2, 1, 1 y 0 puntos (CP-08) | 2026-09-28 | Cerrado
DEF-07 | El encabezado de la web queda apretado en el celular | — | HU-02 | Baja | Baja | 2026-09-29 | José Pizarro | Ajustar el encabezado en pantallas angostas | Pendiente |  | Abierto
Defectos por severidad y estado
| Severidad | Abierto | Corregido | Cerrado | Anulado | Total
| Crítica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Alta | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
| Media | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
| Baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Criterios de severidad
Severidad | Criterio
Crítica | El semáforo entrega una zona equivocada o el sistema se cae
Alta | Bloquea una historia
Media | Hay una forma de seguir trabajando
Baja | Visual o de redacción