Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al 08-10-2026 el proyecto HouseGreen avanza según lo planificado. Llevamos 7 de las 11 semanas del proyecto (inicio 20-08, entrega 05-11): terminamos los sprints 1 a 4 y los sprints 5 y 6 están en curso. Completamos 54 de las 66 tareas planificadas, equivalentes a 193 de las 244 horas estimadas (79 %). Actividades realizadas: Documentación y análisis (Sprint 1): problema, objetivos, requisitos y evaluación económica (flujo de caja con VAN, TIR y punto de equilibrio, y respaldo de mercado). Diseño (Sprint 3): prototipo de 31 pantallas (app, administrador y analista), 20 procesos BPMN AS-IS y TO-BE, vistas 4+1, modelo de datos y 12 documentos de dirección del proyecto. Backend (Sprint 4): base de datos PostgreSQL en la nube (Neon), API REST en FastAPI con autenticación JWT y carga automática de remates desde rematesinmobiliarios.cl: 444 remates reales de la Región Metropolitana, sin duplicados. Motor de reglas: el semáforo de riesgo calcula en la base de datos un puntaje de 0 a 8 con cuatro factores (precio, estado legal, dinamismo y seguridad de la comuna) y explica el resultado factor por factor. Web (Sprint 5): para el inversionista, catálogo con filtros, detalle con semáforo y datos del remate, guardados, alertas, opiniones, anuncios y perfil; para el administrador, panel, publicaciones con fotos, pestaña Semáforo, opiniones, anuncios y usuarios. Sumamos verificación en dos pasos, obligatoria para el administrador, y el mapa de remates por comuna. App móvil (Sprints 2 y 6): front-end completo del inversionista; el inicio de sesión y el catálogo ya funcionan contra la API. Integración (Sprint 6): despliegue de demostración, pruebas de integración automatizadas (pytest + httpx) y alertas de la web conectadas a la base de datos. Pendiente: panel del analista, terminar la conexión de la app (guardados y notificaciones), ejecutar las pruebas y re-pruebas, validar con usuarios (escala SUS) y cerrar el informe y la presentación (Sprint 7, 25-10 al 04-11). El estado de cada objetivo específico se detalla en la fila siguiente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Mantenemos el objetivo general y los siete objetivos específicos del informe. Estado al 08-10: 1. Analizar los requerimientos y definir criterios de aceptación — Cumplido. 52 requerimientos de software, 12 reglas de negocio y 23 historias de usuario con criterios de aceptación y prioridad (valor × urgencia). 2. Diseñar casos de prueba — En curso. 24 casos (CP-01 a CP-24) con escenarios positivos, negativos y de borde; falta reescribir los del semáforo (CP-07 a CP-11 y CP-14) con las reglas nuevas. 3. Implementar y ejecutar pruebas sobre la API — En curso. pruebas de integración automatizadas (pytest + httpx) de registro, inicio de sesión, catálogo y semáforo; cada ruta nueva se prueba en /docs antes de integrarla. La ejecución completa y las re-pruebas van en el Sprint 7. 4. Validar el motor de reglas del semáforo — En curso. la función de cálculo se probó con 11 escenarios (datos faltantes, comunas sin índice y vetos legales) y se recalcularon las 451 propiedades de la base. Faltan los casos formales con las reglas nuevas. 5. Identificar y dar seguimiento a los defectos — En curso. 7 defectos registrados (DEF-01 a DEF-07) con severidad, corrección y estado: 2 cerrados, 3 corregidos que esperan re-prueba, 1 anulado y 1 abierto (DEF-07, encabezado en celular, rehecho el 07-10 y por revisar). 6. Aplicar metodologías ágiles y control de versiones — Cumplido (uso continuo). Scrum en 7 sprints con backlog priorizado, burndown, impedimentos, Sprint Reviews y retrospectivas; el código está en GitHub con historial de commits desde el 01-10. 7. Evaluar los resultados de las pruebas — No iniciado. corresponde al Sprint 7: informe de pruebas y validación con 5 usuarios (escala SUS). |
| Metodología | Mantenemos Scrum, con estos ajustes en la planificación: Calendario: la entrega final quedó el 05-11-2026, así que pasamos de 9 sprints de 14 días hasta el 30-11 a 7 sprints que terminan el 04-11 (decisión del 02-10). Un sprint por frente de trabajo: desde el 04-10 cada sprint corresponde a un ciclo (documentación, app, complemento, backend, web, conexión y cierre). Los sprints se cruzan en fechas porque cada integrante avanza en paralelo en su frente. Carga pareja: reestimamos el trabajo en 244 horas (Matías 81, José 83, Basthian 80) de 330 disponibles, para que ningún sprint quede sobrecargado. Revisiones conjuntas: la Sprint Review se hace en conjunto para los sprints que cierran juntos (2 y 4 el 03-10; 3 y 5 el 05-10). Desarrollo en pasos cortos: cada cambio se prueba antes de integrarlo (en la base de datos, en /docs de la API y en la web) y se guarda en GitHub |
| Evidencias de avance | Repositorio en GitHub (github.com/JosePizarroAraya/HouseGreen): código de la API (FastAPI) y de la web (React + TypeScript), README con la puesta en marcha y commits del 01-10 al 07-10. Base de datos PostgreSQL en Neon: 444 remates reales cargados desde rematesinmobiliarios.cl, 422 fichas de remate leídas e índices de dinamismo y seguridad para las 52 comunas de la Región Metropolitana. Semáforo de riesgo: función calculate_score en la base (4 factores, puntaje de 0 a 8, vetos legales) con el detalle de cada factor guardado en evaluation_details; pestaña Semáforo del administrador para revisar el precio. Web en funcionamiento: catálogo con filtros y orden, detalle con semáforo explicado y datos del remate, guardados, alertas, opiniones, anuncios, perfil con verificación en dos pasos (código QR) y apartado del administrador (panel, publicaciones, semáforo, opiniones, anuncios y usuarios). App móvil (HTML / TypeScript / SCSS, Ionic 8 y Angular): código por módulos, navegación con parámetros (:id) y retroceso, interfaz de tarjetas con barra de pestañas inferior, estilos con tokens de diseño y servicios inyectables con interfaces tipadas; inicio de sesión y catálogo conectados a la API. Documentación: informe (secciones A a M), prototipo de 31 pantallas, 20 diagramas BPMN, vistas 4+1, modelo entidad-relación, flujo de caja, 12 documentos de dirección y planilla Scrum (backlog, sprints, burndown, daily, impedimentos, reviews y retrospectivas). Calidad: 24 casos de prueba, registro de 7 defectos y pruebas de integración automatizadas (pytest + httpx). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática. Gestionar proyectos informáticos. | Sprint 1 · Documentación fase 1: problema, objetivos, requisitos (secciones A a D), flujo de caja (VAN, TIR y punto de equilibrio) y respaldo de mercado. | Google Docs, Excel, draw.io; fuentes públicas (INE, ENUSC 2024, Banco Central, CChC). | 27-08 al 24-09 (34 h) | Matías Negrete | Facilitó: reuniones con agentes inmobiliarios y revisión de plataformas existentes. Dificultó: datos de mercado dispersos. | Completado | Flujo de caja corregido el 23-09 (VAN, TIR y punto de equilibrio). |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. Construir modelos de datos. | Sprint 3 · Complemento: prototipo (31 pantallas), procesos AS-IS y TO-BE en BPMN (20), vistas 4+1, modelo de datos y 12 documentos de dirección. | draw.io, notación BPMN, prototipo navegable, plantillas PMO. | 24-09 al 05-10 (28 h) | Matías Negrete | Facilitó: el prototipo sirvió de referencia para la web y la app. Dificultó: hubo que rehacer pantallas el 28-09 para incorporar el semáforo del informe y el rol Analista. | Completado | Cerró el 05-10, 8 días antes de lo previsto (13-10). Se sumaron el rol Analista y los documentos de dirección. |
| Programar consultas o rutinas de bases de datos. Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Sprint 4 · Backend: base de datos PostgreSQL, API REST (registro, inicio de sesión, propiedades, vistas, fotos y administrador) y carga automática de remates. | Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL (Neon), Cloudinary, requests y BeautifulSoup, GitHub. | 07-09 al 03-10 (34 h) | José Pizarro (29 h) y Matías Negrete (5 h) | Dificultó: la paginación del sitio de remates usa una dirección bloqueada por robots.txt, y las fotos no se veían en otro computador. | Completado | Fuente: rematesinmobiliarios.cl en vez de remates.tgr.cl (30-09), leída por comuna (444 remates). Base local → Neon (02-10) y fotos → Cloudinary (03-10). |
| Desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo. Implementar soluciones sistémicas integrales. | Motor de reglas del semáforo de riesgo: cálculo en la base, lectura de la ficha de cada remate (dominio) y pestaña Semáforo del administrador. | PostgreSQL (función calculate_score), índices de dinamismo y seguridad por comuna, fichas de rematesinmobiliarios.cl. | 28-09 al 05-10 | Matías Negrete (reglas) y José Pizarro (implementación) | Dificultó: sin superficie en el SII (IMP-01) ni comparables automáticos (IMP-02) no se podía calcular el precio de mercado. | Ajustada | Reglas v2 (05-10): 4 factores y puntaje de 0 a 8; el administrador elige la zona de precio; un dato faltante vale 0 puntos; solo vetos legales; se quitan las deudas. HU-11 descartada (29-09). |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Sprint 2 · Front-end de la app del inversionista: inicio de sesión, registro, inicio, catálogo, detalle con semáforo, guardados, notificaciones y perfil. | Ionic 8, Angular, TypeScript, SCSS, emulador Android, prototipo de referencia. | 07-09 al 03-10 (36 h) | Basthian Bascuñan | Facilitó: servicios con datos de prueba mientras la API no estaba lista. | Completado | La historia HU-16 se cierra en el Sprint 6, al conectar la app con la API. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. Resolver las vulnerabilidades sistémicas (seguridad). | Sprint 5 · Front-end web: pantallas del inversionista y del administrador, mapa por comuna, panel del analista y verificación en dos pasos. | React 19, Vite, TypeScript, React Router, pyotp, qrcode.react. | 24-09 al 13-10 (39 h) | José Pizarro (28 h) y Basthian Bascuñan (11 h) | Facilitó: la API se construyó en paralelo y cada pantalla se conectó apenas su ruta estuvo lista. Dificultó: clics seguidos desincronizaban los guardados e imágenes duplicadas (corregido el 06-10). Falta el panel del analista. | En curso | Se sumó la verificación en dos pasos (HU-09), obligatoria para el administrador. Anuncios solo dentro de la app (correo y push, más adelante). |
| Implementar soluciones sistémicas integrales. | Sprint 6 · Conexión: app y web conectadas a la API, alertas desde la API, despliegue de demostración y pruebas de integración. | Android Studio, emulador y celular, API FastAPI, Neon, pytest y httpx. | 04-10 al 24-10 (36 h) | Basthian Bascuñan (19 h) y José Pizarro (17 h) | Hecho: DEF-03, login y catálogo de la app contra la API, despliegue y pruebas de integración (04-10) y alertas de la web (07-10). Falta: app en Android Studio y celular, guardados y notificaciones de la app. | En curso | Sin ajustes. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. | Pruebas y calidad: casos de prueba, registro de defectos, re-pruebas, informe de pruebas y validación con 5 usuarios (escala SUS). | Planilla de casos y defectos, pytest, /docs de la API, celular y emulador, cuestionario SUS. | 28-09 al 04-11 (ejecución en el Sprint 7, 20 h) | José Pizarro y Basthian Bascuñan | 24 casos diseñados y 7 defectos registrados; 3 corregidos esperan re-prueba. | En curso | Reescribir los casos del semáforo (CP-07 a CP-11 y CP-14) con las reglas v2. |
| Gestionar proyectos informáticos. | Gestión del proyecto: planificación Scrum, Sprint Reviews y retrospectivas, registro de impedimentos y control de versiones. | Planilla Scrum (Excel), GitHub, reuniones del equipo. | 20-08 al 05-11 (12 h de gestión) | Matías Negrete (Product Owner) y José Pizarro (Scrum Master) | Dificultó: sprints cruzados en fechas, sin registro de horas reales, y commits desde una sola cuenta. | En curso | 7 sprints hasta el 04-11 (02-10) y 244 h repartidas en forma pareja (04-10). |
| Gestionar proyectos informáticos. | Sprint 7 · Cierre: actualizar el informe (fuente de datos, calendario y reglas nuevas), Guía 2.4 e Informe final 2.6, presentación final y demostración. | Informe, planilla Scrum, presentación, web y app desplegadas. | 25-10 al 04-11 (14 h) | Matías Negrete | El sprint empieza el 25-10; la Guía 2.4 y el Informe 2.6 se adelantaron (07-10). | No iniciado | Se adelantaron la Guía 2.4 y el Informe 2.6. |
| Ofrecer propuestas de solución informática. Gestionar proyectos informáticos. | Sprint 1 · Documentación fase 1: problema, objetivos, requisitos (secciones A a D), flujo de caja (VAN, TIR y punto de equilibrio) y respaldo de mercado. | Google Docs, Excel, draw.io; fuentes públicas (INE, ENUSC 2024, Banco Central, CChC). | 27-08 al 24-09 (34 h) | Matías Negrete | Facilitó: reuniones con agentes inmobiliarios y revisión de plataformas existentes. Dificultó: datos de mercado dispersos. | Completado | Flujo de caja corregido el 23-09 (VAN, TIR y punto de equilibrio). |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. Construir modelos de datos. | Sprint 3 · Complemento: prototipo (31 pantallas), procesos AS-IS y TO-BE en BPMN (20), vistas 4+1, modelo de datos y 12 documentos de dirección. | draw.io, notación BPMN, prototipo navegable, plantillas PMO. | 24-09 al 05-10 (28 h) | Matías Negrete | Facilitó: el prototipo sirvió de referencia para la web y la app. Dificultó: hubo que rehacer pantallas el 28-09 para incorporar el semáforo del informe y el rol Analista. | Completado | Cerró el 05-10, 8 días antes de lo previsto (13-10). Se sumaron el rol Analista y los documentos de dirección. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores Roles claros y trabajo en paralelo: Matías en documentación y base de datos, José en la web, la API y la carga de remates, y Basthian en la app. Pudimos avanzar varios frentes a la vez. Pruebas en cada paso: cada cambio de la web y la API se probó antes de integrarlo, lo que permitió detectar y corregir defectos el mismo día (por ejemplo, los guardados y las imágenes duplicadas el 06-10). Servicios en la nube con plan gratuito: la base en Neon y las fotos en Cloudinary permiten trabajar con los mismos datos desde cualquier computador, sin costo. Índices por comuna con fuentes públicas y de mercado: el dinamismo combina el Censo (INE) con estudios de ventas (Tinsa, TocToc, Colliers, Yapo y Data Inmobiliaria) y la seguridad usa la ENUSC 2024 y datos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público. Así evaluamos las 52 comunas aunque falten datos de cada propiedad. Sprint Reviews conjuntas: el equipo tomó decisiones rápidas, como las reglas nuevas del semáforo el 05-10. Dificultades y acciones Datos para el precio: el SII no entrega la superficie (IMP-01) y los portales bloquean la lectura automática de comparables (IMP-02). Acción: cambiamos la regla el 05-10; el administrador revisa el precio y elige la zona en la pestaña Semáforo. Autorización de la fuente: rematesinmobiliarios.cl no ha respondido la solicitud de uso de datos (IMP-04, abierto). Acción: guardamos la solicitud como evidencia y, mientras tanto, respetamos robots.txt, mostramos la fuente con enlace a la ficha original de cada remate y no copiamos imágenes. Paginación del sitio: las páginas siguientes del listado se cargan desde una dirección bloqueada por robots.txt. Acción: leemos las páginas públicas de cada comuna (444 remates de la Región Metropolitana). Fotos que no se veían en otro computador (prueba en clases del 01-10). Acción: base de datos en la nube (Neon, 02-10) y fotos en Cloudinary (03-10). Plazo más corto: la entrega se fijó para el 05-11. Acción: 7 sprints en paralelo, horas repartidas en forma pareja, y dejamos para después el correo, las notificaciones push y las suscripciones. Defectos del guardado (DEF-01 y DEF-03): propiedades sin evaluación y guardado a medias. Acción: corregidos el 01-10 y el 04-10; la re-prueba va en el Sprint 7. Registro del trabajo: la planilla no tiene horas reales ni asistentes en el daily, y los commits salen desde una sola cuenta. Acción: completar las horas reales y el daily antes del cierre, y que cada integrante suba sus cambios al repositorio con su propia cuenta.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Calendario (02-10 y 04-10): de 9 sprints hasta el 30-12 a 7 sprints hasta el 04-11, un sprint por frente y 244 h repartidas en forma pareja. Motivo: la entrega final es el 05-11 y la carga estaba concentrada en una persona (139 h). Fuente de datos (30-09): la carga automática lee rematesinmobiliarios.cl con requests y BeautifulSoup, en vez de remates.tgr.cl con Playwright. Motivo: el sitio publica los remates de la Región Metropolitana en páginas HTML que se leen sin un navegador automatizado. Semáforo, reglas versión 2 (05-10): de 5 factores sobre 10 puntos a 4 factores sobre 8; el administrador elige la zona de precio, un dato faltante vale 0 puntos, solo quedan los vetos legales y se eliminan las deudas. Motivo: no hay superficie ni comparables automáticos (IMP-01 e IMP-02), y con la regla anterior todas las propiedades quedaban en rojo por información incompleta. Eliminada HU-11 (29-09): el administrador no configura las reglas del semáforo; las reglas se definen en el informe y se aplican igual a todas las propiedades. Tampoco crea propiedades: entran por la carga automática y él solo edita fotos y descripción. Adelantada HU-09, verificación en dos pasos: no tenía sprint y se hizo en el Sprint 5 (06-10), obligatoria para el administrador, porque esa cuenta modifica publicaciones y el semáforo. Agregada la lectura de la ficha de cada remate (05-10): trae tribunal, rol, modalidad, hora, garantía y dominio; el semáforo necesita el dominio para el estado legal. Anuncios y notificaciones: solo dentro de la app y con envío inmediato; el correo, las notificaciones push y los anuncios programados quedan para después. Motivo: el proyecto no tiene servicio de correo y priorizamos terminar el MVP. Fuera de esta etapa: auditoría (HU-22, release 3, sin sprint) y suscripciones de pago.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Al 08-10 ninguna actividad está atrasada respecto de su sprint, pero estas aún no empiezan: Panel del analista (Sprint 5, Basthian, vence el 13-10). Motivo: el responsable priorizó la conexión de la app con la API (04-10) y el mapa de remates (07-10). Estrategia: es parte del MVP (release 1), así que queda como su prioridad hasta el 13-10, reutilizando las consultas del panel del administrador, que ya entregan vistas, guardados y semáforo. App en Android Studio y celular, y guardados y notificaciones desde la API (Sprint 6, Basthian, vence el 24-10). Estrategia: las rutas /favoritos, /alertas y /anuncios ya funcionan en la web, así que la app solo debe consumirlas. Re-pruebas de DEF-01, DEF-02 y DEF-03, y revisión de DEF-07. Estrategia: las re-pruebas se ejecutan juntas en el Sprint 7 con los casos CP-12 y CP-13, ya escritos; el encabezado en celular (DEF-07) se revisa en un teléfono antes de cerrarlo. Sprint 7 (25-10 al 04-11): casos de prueba pendientes, casos del semáforo con las reglas nuevas, informe de pruebas, pruebas de la app, validación con 5 usuarios (SUS), actualización del informe y presentación final. Estrategia: los casos ya están escritos, las pruebas de integración automatizadas se pueden volver a correr y la validación con usuarios se prepara antes de que empiece el sprint. Permiso de la fuente de datos (IMP-04): sigue sin respuesta. Estrategia: insistir con la solicitud y, mientras tanto, mantener la fuente visible con enlace a cada ficha y no copiar imágenes.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.