## Sprint 1
Sprint 1 · Documentación Fase 1 (27-08 al 24-09-2026)
Sprint Goal: Definir el problema, la idea, los requisitos y la evaluación económica del proyecto. Capacidad: 41 h · Horas estimadas: 34 h · Estado: Terminado
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 (27-08) |  | Día 3 (29-08) |  | Día 5 (31-08) |  | Día 27 (22-09) |  | Día 28 (28-09) |  | Día 29 (24-09) |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
Documentación | Definición inicial del proyecto | Informe inicial: problema, idea de negocio y objetivos | Matías Negrete | Hecho | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
Documentación | Estructura estratégica del proyecto | Plan A y mapa mental | Matías Negrete | Hecho | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
Documentación | Definición de alcance y actores | Mejora general del informe: actores, visión y alcance | Matías Negrete | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
Documentación | Especificación formal de requisitos | Requisitos y justificación de las decisiones (secciones A, B, C y D) | Matías Negrete | Hecho | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
Evaluación económica | Viabilidad financiera | Flujo de caja corregido: VAN, TIR y punto de equilibrio | Matías Negrete | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
Evaluación económica | Estudio de mercado e industria | Respaldo de mercado: oferta de remates, morosidad y competencia | Matías Negrete | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0

## Sprint 2
Sprint 2 · Front-end Móvil (07-09 al 03-10-2026)
Sprint Goal: Construir las pantallas de la aplicación del inversionista en Android Studio. Capacidad: 39 h · Horas estimadas: 36 h · Estado: Terminado
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 6 (12-09) |  | Día 11 (17-09) |  | Día 15 (21-09) |  | Día 21 (27-09) |  | Día 24 (30-09) |  | Día 27 (03-10) |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-16 | Usar HouseGreen en el teléfono | App: estructura del proyecto, navegación y estilos del prototipo | Basthian Bascuñan | Hecho | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-16 . HU-1 | Autenticación móvil de usuarios | App: pantallas de inicio de sesión y registro | Basthian Bascuñan | Hecho | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-16 | Vista principal móvil | App: pantalla de inicio | Basthian Bascuñan | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-16 . HU-07 | Seguimiento y avisos en la app | App: pantallas de guardados y notificaciones | Basthian Bascuñan | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-16 | Gestión de perfil movil | App: pantalla de perfil | Basthian Bascuñan | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-16 . HU-02 | Exploración de remates en la app | App: pantallas de catálogo y detalle con semáforo | Basthian Bascuñan | Hecho | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
HU-16 | Verificación de interfaz móvil | App: revisión del front-end completo en el emulador | Basthian Bascuñan | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0

## Sprint 3
Sprint 3 · Complemento (24-09 al 13-10-2026)
Sprint Goal: Prototipo, procesos AS-IS y TO-BE, vistas 4+1, modelo de datos y secciones complementarias del informe. Capacidad: 29 h · Horas estimadas: 28 h · Estado: Terminado
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 2 (25-09) |  | Día 4 (27-09) |  | Día 5 (28-09) |  | Día 6 (29-09) |  | Día 10 (03-10) |  | Día 11 (04-10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
Diseño | Prototipado UI/UX app pública | Prototipo de la app pública | Matías Negrete | Hecho | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
Diseño | Prototipado UI/UX administración | Prototipo del administrador | Matías Negrete | Hecho | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
Diseño | Alineación visual de reglas | Semáforo del informe en las pantallas y rol Analista | Matías Negrete | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
Diseño | Modelado de procesos de negocio | Procesos AS-IS y TO-BE en BPMN (20 diagramas) | Matías Negrete | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
Diseño | Arquitectura de software | Vistas 4+1 en draw.io | Matías Negrete | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
Documentación | Especificación de seguridad y UX | Informe: UX/UI, seguridad e integraciones | Matías Negrete | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
Documentación | Consolidación de informe | Informe: secciones F a M y Conclusión | Matías Negrete | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
Documentación | Modelo de persistencia de datos | Modelo de base de datos: diagrama ER y script SQL de referencia | Matías Negrete | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
Documentación | Documentación de arquitectura | Informe: secciones E, F, G y H con planilla de tablas | Matías Negrete | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
Documentación | Gobernanza del proyecto PMO | Documentos de dirección del proyecto | Matías Negrete | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 0

## Sprint 4
S | Sprint 4 · Backend (07-09 al 03-10-2026)
Sprint Goal: Base de datos, API REST, base en la nube conectada con la página web y carga automática de remates. Capacidad: 77 h · Horas estimadas: 34 h · Estado: Terminado
Elaborado por: pmoinformatica.com
[7 empty] | Día 8 (14-09) |  | Día 15 (21-09) |  | Día 22 (28-09) |  | Día 23 (29-09) |  | Día 24 (30-09) |  | Día 25 (02-10) |  | Día 26 (02-10) |  | Día 27 (03-10) |  | Total
| Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
| Técnica | Reglas de negocio del semáforo | Base de datos: modelo de datos y reglas del semáforo | Matías Negrete | Hecho | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| Técnica | Infraestructura de datos PostgreSQL | Base de datos: creación de las tablas y carga de las comunas en PostgreSQL | José Pizarro | Hecho | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| HU-01 . HU-02 | Endpoints de autenticación y datos | API: registro, inicio de sesión, propiedades y comunas | José Pizarro | Hecho | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
| HU-03 . DEF-06 | Calibración del semáforo | Semáforo: diagnóstico de las 7 propiedades de prueba y umbrales de estado legal | Matías Negrete | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| HU-23 | Métricas de interés por propiedad | Registro de vistas: tabla property_views y POST /vista | José Pizarro | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| HU-23 · HU-08 | Gestión administrativa de remates | API del administrador: publicaciones con vistas y guardados, detalle y descripción | José Pizarro | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| HU-08 · HU-02 | Gestión de imágenes de remates | Fotos: tabla property_photos y API para subir, borrar, ordenar y mostrar | José Pizarro | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| HU-03 | Estabilización del guardado | Correcciones del guardado: evaluación al guardar (DEF-01) y duplicados (DEF-02) | José Pizarro | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| Técnica | Despliegue en la nube | Base de datos en la nube conectada con la página web | José Pizarro | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 0
| Técnica | Atributos específicos del remate | Base de datos y API: fecha del remate y tipo extrajudicial | José Pizarro | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| HU-10 | Ingesta automática de remates | Carga automática de remates (scrapeo de rematesinmobiliarios.cl), sin duplicados | José Pizarro | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
| Equipo | Cierre de iteración | Sprint Review de los sprints 2 y 4 | José Pizarro | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0

## Sprint 5
S | Sprint 5 · Front-end Web (24-09 al 13-10-2026)
Sprint Goal: Pantallas web del inversionista, el administrador y el analista. Capacidad: 57 h · Horas estimadas: 39 h · Estado: En curso (corte al 04-10-2026)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[7 empty] | Día 6 (29-09) |  | Día 7 (30-09) |  | Día 9 (02-10) |  | Día 10 (03-10) |  | Día 11 (04-10) |  | Día 12 (12-20 pendientes) |  | Total
| Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
| HU-01 | Autenticación web | Sesión en la web: login, token y /auth/me | José Pizarro | Hecho | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| HU-02 · HU-06 · DEF-04 | Catálogo y ficha web | Catálogo con filtros y detalles de propiedad | José Pizarro | Hecho | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| HU-07 | Favoritos del inversionista | Guardados por API en la web (/favoritos) | José Pizarro | Hecho | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| HU-23 | Módulo de administración | Menú de administrador | José Pizarro | Hecho | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| HU-18 | Gestión de feedback | Opiniones: envió del inversionista y respuesta del admin | José Pizarro | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| HU-23 | Métricas por publicacion | Publicaciones del administrador con vistas y guardados | José Pizarro | Hecho | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| HU-06 | Ordenamiento del catálogo | Catálogo: ordenar por fecha de remate (más reciente primero) | José Pizarro | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
| Entregable 15 | Resumen de actividad | Panel de administrador: resumen de los ultimos 7 dias | José Pizarro | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| HU-18 · HU-14 | Notificaciones e interacción | Anuncios del administrador y notificaciones del inversionista | José Pizarro | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
| HU-12 | Perfil de usuario | Perfil del inversionista y cambio de clave | José Pizarro | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
| HU-15 | Búsqueda geográfica | Mapa de remates por comuna | Basthian Bascuñan | Hecho | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| HU-17 | Visualización de métricas | Panel de analista | Basthian Bascuñan | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
| DEF-07 | Correción responsive | Encabezado web en celular | José Pizarro | Por hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
| Equipo | Cierre de interación | Sprint Review | José Pizarro | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0

## Sprint 6
S | Sprint 6 · Conexión (04-10 al 24-10-2026)
Sprint Goal: Conectar la app móvil (Android Studio) y la web con la API, y dejar la demostración en la nube. Capacidad: 60 h · Horas estimadas: 36 h · Estado: En curso
Elaborado por: pmoinformatica.com
[7 empty] | Día 1 (04-10) |  | Día 2 (21 pendientes) |  | Total
| Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
| HU-03 | Atomicidad en transacciones | Corrección de DEF-03: crear la propiedad en una sola transacción | José Pizarro | Hecho | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
| HU-16 · HU-04 | Integración app con API | App: abrir el proyecto en Android Studio y conectarlo con la API (emulador y celular) | Basthian Bascuñan | Por hacer | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
| HU-16 · HU-01 | Autenticación móvil con API | App: registro e inicio de sesión contra la API (token) | Basthian Bascuñan | Hecho | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0
| HU-16 · HU-02 | Consumo de datos en la app | App: catálogo y detalle con los datos de la API | Basthian Bascuñan | Hecho | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| HU-16 · HU-07 | Persistencia de datos móviles | App: guardados y notificaciones desde la API | Basthian Bascuñan | Por hacer | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
| HU-13 | Notificaciones en tiempo real | Web: alertas desde la API (reemplaza los datos de prueba del navegador) | José Pizarro | Por hacer | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
| HU-20 | Demostración en la nube | Despliegue de demostración (API, base de datos y web) | José Pizarro | Hecho | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| HU-19 | Automatización de pruebas | Pruebas de integración: registro, login, catálogo y semáforo (pytest + httpx) | José Pizarro | Hecho | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| Equipo | Cierre de iteración | Sprint Review | José Pizarro | Por hacer | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2

## Sprint 7
S | Sprint 7 · Cierre y Pruebas (25-10 al 04-11 · 11 Días)
Sprint Goal: Documentación fase 2 y cierre: pruebas, informe final y demostración. Capacidad: 47 h · Horas estimadas: 37 h · Estado: Planificado
Elaborado por: pmoinformatica.com
[7 empty] | Día 3 (07-10) |  | Día 2 (04-11 pendientes) |  | Total
| Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
| Documentación | Actualización técnica del proyecto | Actualizar el informe: fuente de datos, calendario de sprints y reglas nuevas del semáforo | Matías Negrete | Por hacer | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
| Documentación | Documentos finales de la asignatura | Guía del estudiante 2.4 e Informe final 2.6 del Proyecto APT | Matías Negrete | Hecho | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| Documentación | Examen y defensa del proyecto | Presentación final y demostración | Matías Negrete | Por hacer | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
| HU-19 | Garantía de calidad integral | Ejecutar los casos de prueba pendientes, las re-pruebas y el informe de pruebas | José Pizarro | Por hacer | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
| HU-16 · HU-19 | Calidad de experiencia móvil | Pruebas de la app en el celular y en el emulador | Basthian Bascuñan | Por hacer | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
| Defectos | Depuración y estabilización | Corregir los defectos que aparezcan en las pruebas de la app | Basthian Bascuñan | Por hacer | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
| HU-21 | Evaluación con usuarios reales | Validación con 5 usuarios (escala SUS) | Basthian Bascuñan | Por hacer | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
| Equipo | Retrospectiva final y cierre | Sprint Review y retrospectiva final | José Pizarro | Por hacer | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.