## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como inversionista, quiero registrarme e iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder de forma segura a la plataforma. | Autenticación de usuarios e inicio de sesión | Hecho | 5 | Sprint 4 | Alta | Épica E1 (Autenticación) · RF-01 · Release 1
HU-02 | Como inversionista, quiero ver el catálogo de remates vigentes, para conocer las oportunidades disponibles. | Catálogo de remates vigentes | Hecho | 5 | Sprint 5 | Alta | Épica E2 (Búsqueda y Catálogo) · RF-04 · Release 1
HU-03 | Como inversionista, quiero que cada propiedad tenga su semáforo calculado automáticamente, para saber de inmediato su nivel de riesgo. | Cálculo automático de semáforo de riesgo | Hecho | 8 | Sprint 4 | Alta | Épica E3 (Semáforo de Riesgo) · RF-08 · Release 1
HU-07 | Como inversionista, quiero guardar propiedades, para seguirlas hasta el día del remate. | Guardar propiedades favoritas | Hecho | 3 | Sprint 5 | Media | Épica E4 (Seguimiento) · RF-07 · Release 1
HU-04 | Como equipo de desarrollo, quiero una API REST documentada en /api/v1, para que la web, la app y el panel usen la misma lógica. | API REST documentada (/api/v1) | Planificada | 3 | Sprint 6 | Alta | Épica E9 (Arquitectura e Infraestructura) · RF-13 · Release 2
HU-05 | Como inversionista, quiero ver en el detalle la justificación del semáforo factor por factor, para confiar en la clasificación. | Justificación detallada del semáforo | Hecho | 5 | Sprint 4 | Alta | Épica E3 (Semáforo de Riesgo) · RF-09 · Release 1
HU-06 | Como inversionista, quiero filtrar por comuna, precio, tipo y zona, para encontrar lo que calza con mi estrategia. | Filtros avanzados de búsqueda | Hecho | 5 | Sprint 5 | Alta | Épica E2 (Búsqueda y Catálogo) · RF-06 · Release 1
HU-08 | Como administrador, quiero editar las fotos y la descripción de una publicación, para mejorar su presentación sin alterar los datos del remate. | Edición de publicaciones y fotografías | Hecho | 3 | Sprint 4 | Media | Épica E7 (Panel de Administración) · RF-14 · Release 1
HU-23 | Como administrador, quiero ver cuántas personas vieron y guardaron cada publicación, para enviar anuncios a los interesados. | Métricas de vistas y guardados por publicación | Hecho | 5 | Sprint 4 | Media | Épica E7 (Panel de Administración) · RF-15 · Release 1
HU-10 | Como administrador, quiero que los remates se carguen solos desde https://www.rematesinmobiliarios.cl/ cada 6 horas, para que el catálogo esté al día. | Carga y actualización automática de remates (Scraper) | Hecho | 13 | Sprint 4 | Alta | Épica E5 (Ingesta de Datos) · RF-14 · Release 1
HU-09 | Como administrador, quiero iniciar sesión con un segundo factor, para proteger el panel de administración. | Autenticación de dos factores (2FA) para administración | Hecho | 5 | Sprint 5 | Alta | Épica E1 (Autenticación) · RF-02 · Release 1
HU-12 | Como inversionista, quiero recuperar mi contraseña por correo, para no perder el acceso a mi cuenta. | Recuperación de contraseña vía correo | En Proceso | 3 | Sprint 5 | Media | Épica E1 (Autenticación) · RF-03 · Release 1
HU-11 | Como administrador, quiero configurar umbrales, vetos e índice comunal, para ajustar el semáforo sin tocar el código. | Configuración dinámica de parámetros del semáforo | Descartada | 8 | Descartada | Media | Épica E3 (Semáforo de Riesgo) · RF-10 · Release 3 (Reemplazada por reglas en código)
HU-13 | Como inversionista, quiero recibir alertas cuando aparezca una propiedad que calce con mis filtros, para no perder oportunidades. | Sistema de alertas automáticas por filtros | Hecho | 8 | Sprint 6 | Media | Épica E4 (Seguimiento y Alertas) · RF-11 · Release 2
HU-15 | Como inversionista, quiero ver los remates en un mapa por comuna, para ubicar las oportunidades. | Visualización de remates en mapa interactivo | En Proceso | 5 | Sprint 5 | Media | Épica E6 (Visualización Geográfica) · Entregables 7 y 12 · Release 1
HU-14 | Como inversionista, quiero ver el historial de alertas, para revisar cambios de precio y de zona. | Historial de alertas y variaciones | Hecho | 3 | Sprint 6 | Baja | Épica E4 (Seguimiento y Alertas) · RF-12 · Release 2
HU-19 | Como responsable de calidad, quiero pruebas automatizadas que corran en cada cambio, para detectar errores antes de entregar. | Pruebas integrales automatizadas (pytest) | Planificada | 8 | Sprint 6 | Alta | Épica E9 (Calidad y Pruebas) · RF-16 · Release 2
HU-22 | Como administrador, quiero que las acciones críticas queden auditadas y que la API tenga límites de uso, para proteger la plataforma. | Auditoría de acciones y rate-limiting en API | Planificada | 5 | Release 3 | Alta | Épica E1 (Seguridad y Auditoría) · Entregable 17 · Release 3
HU-17 | Como analista, quiero ver métricas de subastas, usuarios y alcance en modo solo lectura, para evaluar la tracción del producto. | Módulo de métricas para analistas (solo lectura) | En Proceso | 8 | Sprint 5 | Baja | Épica E7 (Métricas y Reportes) · RF-15 · Release 1
HU-18 | Como administrador, quiero enviar anuncios y responder opiniones autorizadas, para comunicarme con los usuarios. | Gestión de anuncios e interacción con usuarios | Hecho | 5 | Sprint 5 | Baja | Épica E7 (Comunicación) · Entregable 15 · Release 1
HU-20 | Como equipo de desarrollo, quiero desplegar la web, la API, el worker y la base en la nube, para demostrar la solución funcionando. | Despliegue integral de la solución en la nube | Planificada | 5 | Sprint 6 | Alta | Épica E9 (Despliegue e Infraestructura) · Entregable 19 · Release 2
HU-16 | Como inversionista, quiero usar HouseGreen en el teléfono y recibir avisos push, para revisar oportunidades en terreno. | Aplicación móvil nativa (Android Studio) con avisos push | En Proceso | 13 | Sprint 6 | Media | Épica E8 (Aplicación Móvil) · Entregable 2 · Release 2
HU-21 | Como Product Owner, quiero validar el producto con inversionistas, para confirmar que resuelve el problema. | Validación con usuarios e inversores (SUS) | Planificada | 5 | Sprint 7 | Alta | Épica E9 (Validación y Aceptación) · Objetivo 7 · Release 2
TOTAL |  |  |  | 136 |  |  | 23 Historias de Usuario registradas

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.